УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №115

від 15 квітня 2021 року

Про затвердження плану заходів із

складання прогнозу місцевого бюджету

Городоцької міської ради на 2022-2024 роки

Відповідно до положень статті 75¹ Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»  виконавчий комітет Городоцької міської ради Львівської області

ВИРІШИВ:

1. Затвердити  план заходів із складання прогнозу місцевого бюджету Городоцької міської ради  на 2022-2024 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Комнатного Л.

Міський голова              	 	                                        В.Ременяк

Додаток  до рішення

виконавчого  комітету №115

від    15.04.2021 року

ПЛАН ЗАХОДІВ

із складання прогнозу місцевого бюджету Городоцької міської ради                         на 2022-2024 роки

| № | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Здійснення аналізу виконання місцевого бюджету Городоцької міської ради у 2020 та 2021 роках, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Травень-червень 2021 року | Фінансове управління |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів місцевого бюджету Городоцької міської ради організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | До 1 червня 2021 року | Фінансове управління |
|  | Надання фінансовому управлінню основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період | До 10 червня 2021 року | Відділ економіки, інвестицій та МТД |
|  | Підготовка та подання фінансовому управлінню разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету | До 15 червня 2021 року | Городоцька державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Львівській області |
|  | Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та Городоцької територіальної громади, аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах | До 25 червня 2021 року | Фінансове управління |
|  | Підготовка та внесення змін до показників прогнозу місцевого бюджету Городоцької міської ради на 2022-2024 роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 4 | До 1 липня 2021 року | Фінансове управління |
|  | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період | До 7 липня 2021 року | Фінансове управління |
|  | Надання фінансовому управлінню пропозицій до прогнозу місцевого бюджету Городоцької міської ради | До 16 липня 2021 року | Городоцька міська рада, Гуманітарне управління, фінансове управління |
|  | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету Городоцької міської ради на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | До 26 липня 2021 року | Фінансове управління |
|  | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу місцевого бюджету Городоцької міської ради | До 6 серпня 2021 року | Фінансовий орган, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Доопрацювання місцевого бюджету Городоцької міської ради за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів виконавчого комітету Городоцької міської ради | До 12 серпня 2021 року | Фінансове управління |
|  | Подання прогнозу місцевого бюджету Городоцької міської ради до виконавчого комітету Городоцької міської ради | До 15 серпня 2021 року | Фінансове управління |
|  | Розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету Городоцької міської ради | До 1 вересня 2021 року | Виконавчий комітет Городоцької міської ради |
|  | Подання прогнозу місцевого бюджету Городоцької міської ради разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Городоцької міської ради для розгляду у порядку, визначеному радою | У п’ятиденний строк після його схвалення (не пізніше 6 вересня 2021 року) | Виконавчий комітет Городоцької міської ради |
|  | Супровід розгляду питання щодо прогнозу місцевого бюджету Городоцької міської ради постійними комісіями Городоцької міської ради та на пленарному засіданні місцевої ради у порядку, визначеному радою | Відповідно до Регламенту ради | Представники виконавчого комітету Городоцької міської ради, головних розпорядників бюджетних коштів |

Перший заступник міського голови                                     Л. Комнатний