проєкт

Додаток № 1

до рішення Городоцької

міської ради Львівської області

від                2023 року №

ПРОЕКТ  дорожньої карти

мережі закладів загальної середньої освіти

Городоцької міської ради

| № | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повідомити громадськість про ліквідацію Городоцького НВК №2 І-ІІІ ступенів | До 1 липня 2026 року | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |
| 2. | Ліквідувати Городоцький НВК №2 І-ІІІ ступенів | До 1 липня 2027 року | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |
| 3. | Для здобуття профільної середньої освіти створити Городоцький ліцей ІІІ ступеня. | До 1 вересня 2027 року | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |
| 4. | Для здобуття початкової середньої освіти створити Городоцький ЗЗСО №1 І ступеня. | До 1 вересня 2027 року | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |
| 5. | Повідомити громадськість про набір у 10 клас Городоцького ліцею ІІІ ступеня та 1 клас Городоцького ЗЗСО №1 І ступеня. | До 1 вересня 2027 року | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |
| 6. | Для здобуття початкової та базової середньої освіти перепрофілювати (змінити тип) такі заклади загальної середньої освіти: Бартатівський НВК І-ІІ ступенів, Братковицький ЗЗСО І-ІІ ступенів, Вовчухівський ЗЗСО І-ІІ ступенів, Долинянський НВК І-ІІ ступенів, Дроздовицький НВК І-ІІ ступенів, Дубаневицький ЗЗСО І-ІІ ступенів, Повітненський ЗЗСО І-ІІ ступенів, Мильчицький ЗЗСО І-ІІ ступенів, Угрівський НВК І-ІІ ступенів у гімназії. | До 1 вересня 2027 року | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |
| 7. | Для здобуття дошкільної освіти ввести у склад Бартатівської, Долинянської, Дроздовицької, Угрівської гімназій відповідні дошкільні підрозділи. | До 1 вересня 2027 року | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |
| 8. | Провести громадські слухання щодо реорганізації таких закладів загальної середньої освіти: Галичанівський НВК І-ІІ ступенів, Речичанський ЗЗСО І-ІІ ступенів, Лісновицький ЗЗСО І-ІІ ступенів у заклади освіти І ступеня. | До 1 вересня 2026 року | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |
| 9. | Для здобуття початкової середньої освіти реорганізувати (змінити тип) такі заклади загальної середньої освіти: Галичанівський НВК І-ІІ ступенів, Речичанський ЗЗСО І-ІІ ступенів, Лісновицький ЗЗСО І-ІІ ступенів у заклади освіти І ступеня. | До 1 вересня 2027 року | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |
| 10. | Для здобуття дошкільної освіти ввести у склад Галичанівського ЗЗСО І ступеня дошкільний підрозділ. | До 1 вересня 2027 року | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |
| 11. | Провести громадські слухання щодо реорганізації та перепрофілювання (змінити тип) таких закладів загальної середньої освіти: Городоцький ЗЗСО №3 І-ІІІ ступенів, Городоцький ЗЗСО №4 І-ІІІ ступенів, Городоцький ОЗЗСО №5 І-ІІІ ступенів, Градівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Добрянський НВК І-ІІІ ступенів, Заверещицький НВК І-ІІІ ступенів, Керницький НВК І-ІІІ ступенів, Мавковицький НВК І-ІІІ ступенів, Мшанський НВК І-ІІІ ступенів, Родатицький НВК І-ІІІ ступенів у гімназії. | До 1 вересня 2027 року | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |
| 12. | Для здобуття початкової та базової середньої освіти реорганізувати та перепрофілювати (змінити тип) такі заклади загальної середньої освіти: Городоцький ЗЗСО №3 І-ІІІ ступенів, Городоцький ЗЗСО №4 І-ІІІ ступенів, Городоцький ОЗЗСО №5 І-ІІІ ступенів, Градівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Добрянський НВК І-ІІІ ступенів, Заверещицький НВК І-ІІІ ступенів, Керницький НВК І-ІІІ ступенів, Мавковицький НВК І-ІІІ ступенів, Мшанський НВК І-ІІІ ступенів, Родатицький НВК І-ІІІ ступенів у гімназії. | До 1 вересня 2028 року | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |
| 13. | Для здобуття дошкільної освіти ввести у склад Добрянської, Заверещицької, Керницької, Мавковицької, Мшанської, Родатицької гімназій відповідні дошкільні підрозділи. | До 1 вересня 2028 року | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |
| 14. | Повідомити громадськість про не відкриття 10 класу у з 01.09.2026 року : Городоцькому ЗЗСО №3 І-ІІІ ступенів, Городоцькому ЗЗСО №4 І-ІІІ ступенів, Городоцькому ОЗЗСО №5 І-ІІІ ступенів, Градівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Добрянському НВК І-ІІІ ступенів, Заверещицькому НВК І-ІІІ ступенів, Керницькому НВК І-ІІІ ступенів, Мавковицькому НВК І-ІІІ ступенів, Мшанському НВК І-ІІІ ступенів, Родатицькому НВК І-ІІІ ступенів. | До 1 вересня 2027 року | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |
| 15. | Переглянути території обслуговування закладів базової середньої та початкової освіти. | До 1 вересня 2027 року | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |
| 16. | Забезпечення підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня педагогічних працівників ліцею, в числі через проведення конкурсів на посаду директора та вчителів ліцею. | До 1 вересня 2027 року | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |
| 17. | Забезпечити поліпшення матеріально-технічної бази ліцею. | До 1 вересня 2027 року | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |

Секретар