**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішення сесії Городоцької міської ради Львівської області

23.09.2021 № 2473

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**на 2021 – 2023 роки з реалізації**

**стратегії розвитку**

**Городоцької територіальної громади**

**на період 2021 – 2027 років**

ЗМІСТ

|  |  |
| --- | --- |
| ВСТУП  | 3 |
| 1. Підстави, методика та процес підготовки Плану заходів з

 реалізації Стратегії  | 4 |
| 2. Програми Плану заходів Стратегії  | 8 |
| 2.1. Програма 1. Економічне зростання  | 8 |
| 2.2. Програма 2. Висока якість життя  | 10 |
| 2.3. Програма 3. Послуги для населення за європейськими  стандартами  | 14 |
| 3. Каталог технічних завдань на проєкти місцевого розвитку  | 19 |
|  |  |

**ВСТУП**

Стратегія розвитку Городоцької територіальної громади на період 2021 – 2027 років (далі – Стратегія) є основним документом на довгострокову перспективу, який визначає напрями розвитку громади, розробки програми соціально-економічного розвитку та інших програм громади.

Стратегічне бачення «Городоцька територіальна громада – інвестиційно приваблива територія сталого динамічного розвитку з розвинутою промисловістю. Середовище відпочинку та рекреації з високим рівнем комфорту проживання та забезпечення соціально-культурних потреб мешканців» відображає всі три стратегічні цілі, отже, - і оперативні цілі.

Реалізація бачення Городоцької територіальної громади вимагає комплексного підходу до планування. У результаті проведених із робочою групою та представниками зацікавлених сторін аналізу та дискусії були сформульовані стратегічні та операційні цілі.

Стратегічне бачення досягатиметься у процесі реалізації трьох стратегічних цілей:

Стратегічна ціль 1: Економічне зростання.

Стратегічна ціль 2: Висока якість життя.

Стратегічна ціль 3: Послуги для населення за європейськими стандартами.

В основі Плану заходів на 2021-2023 роки із реалізації Стратегії покладено проєктні ідеї, що були напрацьовані за результатами зустрічей з мешканцями громади. Всього в переліку 24 технічних завдань та проєктів місцевого розвитку. Декілька проєктів є довготривалими, але початок їх реалізації розпочався вже у 2021 році, тому вони влючені до Плану заходів на 2021-2023 роки.

Конкретизація та впровадження проектів можливо через:

- внесення заходів до щорічної програми соціально-економічного розвитку, можливо - галузевих регіональних програм;

- залучення коштів обласного, державного бюджету;

- залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;

- інших не заборонених законодавством джерел фінансування

1. **Підстави, методика та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії**

Методологія та організація процесу підготовки Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Городоцької територіальної громади на період 2021 – 2027 років (далі - План заходів) здійснювалася з врахуванням таких нормативно-правових актів:

- Законом України «Про засади державної регіональної політики» з урахуванням Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року (затверджена Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722);

- Порядком розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 (зі змінами);

- наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 березня 2016 року № 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади» (зі змінами);

- рішенням Городоцької міської ради від 22 липня 2021 року № 1945 «Про затвердження Стратегії розвитку Городоцької територіальної громади на період 2021 - 2027 роки».

З метою визначення пріоритетів розвитку громади здійснено громадське обговорення проекту Стратегії з мешканцями 36 населених пунктів. План заходів безпосередньо опрацьовано спеціалістами відділу економічного розвитку, інвестицій та МТД Городоцької міської ради.

У процесі розробки Плану заходів, технічні завдання були оцінені і зібрані в три тематичні програми з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення. Проєкт Плану заходів узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації технічних завдань, а самі технічні завдання були перевірені на предмет відповідності Стратегії розвитку Львівської області на 2021-2027 роки.

У ході процесу підготовки Плану заходів максимально широко використовувалися методологічні підходи та інструменти для стратегічного і оперативного планування, що застосовуються в країнах ЄС, із врахуванням особливостей Городоцької територіальної громади. Перелік принципів та інструментів, що були використані для визначення сфер фінансування, передбачав:

партнерство – узгодженість спільних цілей, що досягалася шляхом консультацій та на основі консенсусу представників влади, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін;

спільну участь та зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямі спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити лише власні інтереси;

сталість – результат застосування усталених принципів і методологічних інструментів, а саме – баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм);

інтеграцію – досягнення широкої участі усіх зацікавлених сторін та забезпечення їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних заходів;

інновацію – визначення оптимальних і оригінальних дій у вигляді проєктів з метою максимально ефективного використання наявних ресурсів;

паритетність – забезпечення рівних можливостей доступу до ресурсів державної фінансової підтримки розвитку громади.

Кожна стратегічна ціль (Програма) складається з декількох оперативних цілей (напрямів):

|  |  |
| --- | --- |
| **Стратегічні цілі (Програми)** | **Оперативні цілі (Напрями)** |
| **1.Економічне зростання** | 1.1 Створення сприятливого інвестиційного клімату  |
| 1.2 Підвищення туристичної привабливості території |
| **2 Висока якість життя** | 2.1 Впорядкування існуючих та створення нових відпочинково - рекреаційних зон |
| 2.2 Модернізація інфраструктури та транспортного сполучення на території громади |
| 2.3 Забезпечення охорони навколишнього природного середовища |
| **3. Послуги для населення за європейськими стандартами** | 3.1 Оптимізація послуг комунальних підприємств |
| 3.2 Покращення якості медичного обслуговування |
| 3.3 Підвищення рівня доступності до послуг та інфраструктури населених пунктів |
| 3.4 Доступ населення до якісних соціальних послуг |

Впровадження Стратегії розвитку Городоцької територіальної громади на період 2021-2027 років здійснюватиметься через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які будуть здійснюватися відповідно до Плану її реалізації та інших місцевих програм, які випливають із Стратегії, а також рішень міської ради, що приймаються для досягнення стратегічних цілей.

Базову інформацію, що необхідна для визначення результатів виконання завдань, містить План заходів із реалізації Стратегії. Він приймається двічі:

- на три роки (2021–2023);

- на чотири роки (2024 – 2027).

План заходів з реалізації Стратегії містить перелік технічних завдань, у кожному з яких зазначена його мета, проблема, на вирішення якої воно спрямовано, основні завдання та заходи для його реалізації, очікувані результати, а також обсяги і джерела фінансування. Вказані технічні завдання є основою для розроблення інвестиційних програм (проєктів), спрямованих на розвиток громади.

Фінансування проєктів місцевого розвитку до технічних завдань Плану заходів планується здійснюватися за рахунок коштів:

- місцевого бюджету;

- Державного Фонду регіонального розвитку;

- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;

- обласного бюджету (обласних цільових програм);

- міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій;

- інвесторів, власних коштів суб’єктів господарювання та громадян;

- інших джерел, не заборонених законодавством.

Впровадження проектів можливо через:

- внесення до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Городоцької територіальної громади на поточний період;

- внесення до галузевої програми, що ухвалена сесією міської ради або ж державної чи обласної .

Проєкти мають базуватись на ощадливому ставленні до навколишнього природного середовища, мінімізувати шкоду довкіллю та обмежувати забруднення

Заходи, які включені до Плану, стануть пріоритетними при фінансуванні як із місцевого бюджету, так і при надходженні цільових коштів із бюджетів вищого рівня.

**2. Програми Плану заходів Стратегії**

**2.1. Програма 1. Економічне зростання**

 Напрями 1.1 та 1.2 програми спрямовані на місцевий економічний розвиток, неможливий без спільної діяльності влади та громади. Наявність містобудівної документації просторового розвитку, доступних інформаційних ресурсів, бренду громади є запорукою економічного зростання. Збільшення податкових надходжень у результаті активізації бізнесу та більшої зайнятості означає, що громада може, у свою чергу, підвищити якість послуг та інвестувати в розвиток інфраструктури, стаючи таким чином ще більш привабливими для бізнесу та далі підвищуючи якість життя своїх громадян.

 Городоцька громада має значний туристичний потенціал, основою якого є об'єкти історико-культурної спадщини. Для розвитку туризму передбачено виконання завдань напряму 1.2.

**Структура Програми**

Програма 1 прямо відповідає Стратегічній цілі 1 «Економічне зростання».

Досягнення цієї цілі в 2021-2023 роках передбачається реалізувати через 2 відповідні напрями:

* 1. Створення сприятливого інвестиційного клімату
	2. Підвищення туристичної привабливості території

**Перелік технічних завдань**

Досягнення стратегічної цілі «Економічне зростання**»** у 2021-2023 роках передбачається через **5 проєктів**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технічні завдання (ТЗ)** | **Назва проєкту** | **Територіальне спрямування ТЗ** |
| **Напрям 1.1 Створення сприятливого інвестиційного клімату** |
| 1. | 1.1.1 Формування містобудівної документації просторового планування населених пунктів, що увійшли в склад територіальної громади. | Комплексний план розвитку території | Городоцька територіальна громада |
| 2. | 1.1.2 Оптимізація дозвільних процедур для інвесторів на рівні громади. | Інвестиційний паспорт громади | Городоцька територіальна громада |
| 3. | 1.1.3 Створення інформаційного ресурсу інвестиційно привабливих об’єктів громади. | Городоцька територіальна громада |
| 4. | 1.1.4 Забезпечення участі суб’єктів малого та середнього підприємництва у національних, міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках та ярмарках. | Індустріальний парк | Городоцька територіальна громада |
| 5. | 1.1.5 Сприяння активізації індустріального парку. | Городоцька територіальна громада |
| 6. | 1.1.6 Створення бренду громади. | Бренд громади | Городоцька територіальна громада |
| **Напрям 1.2 Підвищення туристичної привабливості території** |
| **7** | 1.2.1 Створення умов для збереження пам’яток історико – культурної спадщини | Городоччина туристична | Городоцька територіальна громада |
| **8** | 1.2.2 Створення якісного туристичного продукту | Городоцька територіальна громада |
| **9** | 1.2.3 Підвищення доступності до турично привабливих місць громади | Городоцька територіальна громада |

**Результати:**

розроблено та затверджено містобудівну документацію просторового розвитку;

створено умови для залучення та супроводу інвесторів;

зросла зайнятість мешканців громади;

підвищилась платоспроможність населення;

зросли доходи місцевого бюджету;

оптимізовано структуру промислового виробництва;

створено бренд громади;

покращено стан культурно-історичних пам’яток громади;

створено якісний туристичний продукт;

підвищено рівень доступності до туристичних об’єктів;

підвищено туристичну привабливість громади;

зріс рівень обізнаності місцевих мешканців про історико-культурну спадщину громади.

**Орієнтовний фінансовий план**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Обсяг фінансування,тис.грн** | **Загаль-****ний обсяг фінансування** |
| **2021рік** | **2022рік** | **2023рік** |
| Комплексний план розвитку територій | - | 700,0 | 500,0 | 1200,0 |
| Інвестиційний паспорт громади | 99,8 | 50.0 | - | 149.8 |
| Індустріальний парк | 0 | 276999,5 | 198000,0 | 225699,5 |
| Бренд громади | 49,9 |  | - | 49,9 |
| Городоччина туристична | 0 | 1500,0 | 10500,0 | 12000,0 |
| **Всього:** | **149.7** | **279199,5** | **209000** | **238949.4** |

Успіх реалізації та сталості результатів кожного технічного завдання базується на збалансованому врахуванні державних (регіональних) і приватних інтересів.

За умови активізації державної підтримки та МТД щодо покращення інвестиційного клімату, впровадження інновацій, підтримки розвитку малого та середнього бізнесу, оптимізації та законодавчої дерегуляції підприємницької, інвестиційної діяльності, вдосконалення податкової, бюджетної та банківської систем, їх адаптація до європейського права та адміністративної практики країн ЄС реалізація проєктів буде більш ефективною.

Основними ризиками, пов’язаними з реалізацією Програми, є:

- зниження інвестиційного рейтингу громади та регіону в цілому;

- дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу;

- відсутність достатньої кількості коштів у місцевому бюджеті, недостатнє фінансування з обласного та державного бюджетів;

- відсутність альтернативних джерел фінансування технічних завдань;

- невиконання дохідної частини місцевого та обласного бюджетів, відсутність коштів у бюджеті розвитку;

- відсутність задекларованих обсягів фінансування у Державному фонді регіонального розвитку або порушення процедур подання проєктів для отримання коштів;

- низька мотивація мешканців до участі в реалізації проєктів.

**2.2. Програма 2. Висока якість жититя**

Підвищення якості життя людей та надання якісних послуг населенню – складова розвитку Городоцької територіальної громади. Важливими складовими якості життя вважаються доходи населення, соціальний захист, споживання матеріальних благ і послуг, умови життя, надання комунальних послуг максимально наближених до потреб населення, підвищення рівня безпеки території та захищеності її мешканців, надання медичних послуг, адміністративних послуг та інше.

Реалізація напряму 2.1 сприятиме осучасненню діяльності комунальних підприємств за інноваційними підходами надання послуг для населення, що сприятиме забезпеченню комфортного життєвого середовища для населення громади, створенню умов для підвищення стандартів життя, надання якісних комунальних послуг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технічні завдання (ТЗ)** | **Назва проєкту** | **Територіальне спрямування ТЗ** |
| **Напрям 2.1 Впорядкування існуючих та створення нових відпочинково - рекреаційних зон** |
| 1. | 2.1.1 Проведення інвентаризації природних об’єктів, придатних для рекреації. | Рекреаційні зони | Городоцька територіальна громада |
| 2. | 2.1.2 Приведення до належного стану існуючих та створення рекреаційних та відпочинкових зон. | Городоцька територіальна громада |
| 3. | 2.1.3 Залучення інвесторів для створення рекреаційних та відпочинкових зон. | Городоцька територіальна громада |
| **Напрям 2.2 Модернізація інфраструктури та транспортного сполучення на території громади** |
| **4** | 2.2.1 Забезпечення мешканців громади якісною питною водою. | Питна вода | Городоцька територіальна громада |
| **5** | 2.2.2 Забезпечення будівництва і ремонту каналізаційних мереж та очисних споруд. | Чисте довкілля | Городоцька територіальна громадаЛьвівська область |
| **6** | 2.2.3 Покращення транспортної доступності сільських населених пунктів | Сучасна транспортна мережа | Городоцька територіальна громада |
| **7** | 2.2.4 Оновлення дорожнього покриття та тротуарів в межах населених пунктів. | Городоцька територіальна громада |
| **8** | 2.2.5 Створення безпечного середовища | Відеоспостереження | Городоцька територіальна громада |
| **9** | 2.2.6 Реконструкція існуючих і будівництво нових спортивних об’єктів в громаді. | Стадіон | Городоцька територіальна громада |
| **10** | 2.2.7 Пристосування інфраструктури громади для маломобільних груп населення. | СтадіонДобудова терапевтичного відділення | Городоцька територіальна громада |
| **Напрям 2.3 Забезпечення охорони навколишнього природного середовища** |
| **11** | 2.3.1 Запобігання забрудненню річок та канав каналізаційними (побутовими) стоками | Чисте довкілля | Городоцька територіальна громада |
| **12** | 2.3.2 Створення умов для збереження та відтворення біоресурсів водних об’єктів. | Чисте довкілля | Городоцька територіальна громада |
| **13** | 2.3.3 Впровадження та популяризація енергозберігаючих технологій. | Вуличне освітлення | Городоцька територіальна громада |
| **14** | 2.3.4 Створення системи управління твердими побутовими відходами на основі роздільного збирання і сортування сміття. | Чисте довкілля | Городоцька територіальна громада |
| **15** | 2.3.5 Стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії. | Вуличне освітлення | Городоцька територіальна громада |
| **16** | 2.3.6 Проведення очистки та укріплення берегів річок та меліоративних канав. | Чисте довкілля | Городоцька територіальна громада |

**Очікувані результати:**

створено зони рекреації та відпочинку;

впорядковано зони відпочинку;

зросла задоволеність мешканців рівнем проживання у громаді;

зросла економічна активізація в зоні діяльності;

 підвищився рівень безпеки;

 зросла доступність до та в межах населених пунктів;

 розширено мережу водопостачання;

 розширено мережу каналізування;

 зріс рівень комфорту проживання в громаді;

 створено нові та реконструйовано існуючі спортивні об’єкти.

покращилася екологічної ситуації в громаді;

 зросла енергоефективністьу бюджетній сфері;

 покращився стан водних об’єктів;

 скоротилася кількість стихійних сміттєзвалищ;

 зменшилися площі підтоплень;

 диверсифіковано джерела енергії;

 зросла обізнаність населення про екологічну культуру.

**Орієнтовний фінансовий план**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Обсяг фінансування, тис.грн** | **Загаль-****ний обсяг фінансування** |
| **2021****рік** | **2022****рік** | **2023****рік** |
| Рекреаційні зони | 0 | 500,0 | 500,0 | **1000,0** |
| Питна вода | 570,0 | 10000.0 | 10000.0 | **20570,0** |
| Чисте довкілля | 4800,0 | 10000.0 | 25000,0 | **39800,0** |
| Сучасна транспортна мережа | 4800,0 | 60000,0 | 70000,0 | **134800,0** |
| Відеоспостереження | 335,0 | 500,0 | 1000,0 | **1835,0** |
| Вуличне освітлення | 2243,4 | 5000,0 | 7000,0 | **14243,4** |
| Електрифікація |  | 15000,0 | 15000,0 | **30000,0** |
| Стадіон | 200 | 40000 | 5000,0 | **45200,0** |
| **Всього:** | **12978.4** | **141000,0** | **133500,0** | **287448.4** |

**Передумови та ризики, пов’язані з виконанням Програми**

Передумови для ефективного впровадження технічних завдань, що увійшли до Програми, полягають у таких аспектах:

* збільшення обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на фінансування проєктів, за рахунок як місцевого бюджету, так і державних коштів, а також коштів приватних інвесторів;
* формування ефективної та спроможної мережі галузевих закладів, оновлення матеріально-технічної бази, створення нових робочих місць;
* підвищення готовності всіх учасників та причетних до реалізації проєктів, включаючи органи влади, суб’єкти підприємницької діяльності, представників громадськості реформувати систему, підвищувати кваліфікацію кадрів;
* збереження, розвиток і модернізація відповідної галузевої інфраструктури;
* успішність задекларованих Урядом України реформ у відповідних сферах суспільного життя (освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, культури, житлово-комунального господарства, у справах дітей та сім’ї, соціального і цивільного захисту, екології);

Основними ризиками, пов’язаними з реалізацією Програми, є:

- відсутність достатньої кількості коштів у місцевому бюджеті, недостатнє фінансування з обласного та державного бюджетів;

- невиконання дохідної частини місцевого бюджету, відсутність коштів у бюджеті розвитку;

- відсутність у працівників громади досвіду реалізації вищезазначених технічних завдань;

- відсутність альтернативних джерел фінансування технічних завдань;

- недофінансування державних, обласних цільових програм з Державного та обласного бюджетів та відсутність місцевих програм;

- відсутність сучасних аналітичних систем збору, обробки та моніторингу даних для забезпечення більш ефективних процедур ухвалення управлінських рішень та використання ресурсів громади;

- застаріла матеріально-технічна база комунальних підприємств;

- недостатній рівень медичного обслуговування через дефіцит кваліфікованих спеціалістів.

**Програма 3. Послуги для населення за європейськими стандартами**

 Рівень послуг, які надаються населенню, відображає всю систему умов соціального та економічного розвитку. В умовах глобальної цифровізації та високих темпів розвитку усіх сфер життя, виникає необхідність у забезпеченні населення якісними доступними послугами. Послуги європейського зразка у соціальній, освітній, культурній, комунальній сферах – один з пріоритетів розвитку громади. Програма «Послуги для населення за європейськими стандартами» спрямована на забезпечення якісних умов життя мешканців громади.

Напрям 3.1 «Оптимізація послуг комунальних підприємств» націлений на створення комфортних умов для проживання населення шляхом покращення стану об’єктів комунальної форми власності. Важливим етапом в його досягненні є проведення інвентаризації майна та оновлення матеріально– технічної бази підприємств, адже успадкована матеріальна база фізично застаріла.

Медицина відіграє центральну роль у зростанні здоров’я та соціального благополуччя населення. На це націлений напрям 3.2 «Покращення якості медичного обслуговування». Зважаючи на основні проблеми, які стримують формування здорової нації , основними напрямами спрямування спільних зусиль у найближчій перспективі повинні стати: оптимізація мережі медичних закладів, забезпечення доступності до медичної інфраструктури маломобільних груп населення, реформування КНП для досягнення їх беззбитковості.

Напрям 3.3 «Підвищення рівня доступності до послуг та інфраструктури населених пунктів» передбачає формування доступної інфраструктури населених пунктів для усіх категорій мешканців громади.

 Напрям 3.4 «Доступ до якісних соціальних послуг» спрямований на підвищення доступності мешканців громади до соціальних послуг відповідно до потреб.

Протягом 2021-2023 років передбачається реалізувати **12 проєктів**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технічні завдання (ТЗ) | Назва проєкту | Територіальне спрямування ТЗ |
| **Напрям 3. 1.Оптимізація послуг комунальних підприємств**  |
| 1 | 3.1.1 Проведення інвентаризації майна комунальних підприємств | Комунальна техніка | Городоцька територіальна громада |
| 2 | 3.1.2 Оновлення матеріально-технічного забезпечення комунальних підприємств | Городоцька територіальна громада |
| 3 | 3.1.3 Забезпечення благоустрою території громади. | Дитячий майданчик | Городоцька територіальна громада |
| **Напрям 3. 2. Покращення якості медичного обслуговування** |
| 4 | 3.2.1 Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням | Добудова терапевтичного відділення | Городоцька територіальна громада |
| 6 | 3.2.2 Забезпечення доступності надання медичної допомоги для усіх мешканців | Городоцька територіальна громада |
| 7 | 3.2.3 Створення багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування | Городоцька територіальна громада |
| 8 | 3.2.4 Забезпечення беззбитковості діяльності комунальних закладів | Городоцька територіальна громада |
| 9 | 3.2.5 Оптимізація мережі медичних закладів | Городоцька територіальна громада |
| **Напрям 3.3. Підвищення рівня доступності до послуг та інфраструктури населених пунктів** |
| 10 | 3.3.1. Покращення матеріально - технічного забезпечення діяльності бюджетних закладів. | Сучасний заклад освіти, культури, медицини і спорту. | Городоцька територіальна громада |
| 11 | 3.3.2 Збільшення частки охоплення дітей дошкільною освітою. | Сучасний заклад освіти, медицини, культури і спорту. | Городоцька територіальна громада |
| 12 | 3.3.3 Створення нових та забезпечення благоустрою наявних публічних просторів для фізичного й інтелектуального розвитку дітей, сімейного дозвілля, занять спортом, популяризації здорового способу життя, соціалізації людей з обмеженими можливостями. | Дитячий майданчик | Городоцька територіальна громада |
| 13 | 3.3.4 Оптимізація мережі бюджетних закладів | Сучасний заклад освіти, культури, медицини і спорту. | Городоцька територіальна громада |
| 14 | 3.3.5 Підвищення доступності та якості адміністративних послуг для мешканців громади | Якісні адміністративні послуги | Городоцька територіальна громада |
| 15 | 3.3.6 Створення умов для соціалізації осіб з інвалідністю, соціальної адаптації учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб. | СтадіонФормування фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб Забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій – учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин героїв Небесної Сотні | Городоцька територіальна громада |
| 16 | 3.3.7 Захист прав дітей | Захист дітей | Городоцька територіальна громада |
| 17 | 3.3.8 Створення здорового, безпечного розвивального, інклюзивного освітнього середовища | Сучасний заклад освіти, культури і спорту**.** | Городоцька територіальна громада |
| 18 | 3.3.9 Створення умов для надання якісних освітніх послуг. | Городоцька територіальна громада |
| 19 | 3.3.10 Підвищення якості культурних послуг та створення сучасного культурного продукту | Модернізація бібліотечної мережі | Городоцька територіальна громада |
| 20 | 3.3.11 Впровадження новітніх технологій  | Підвищення ефективності управління в Городоцькій міській раді | Городоцька територіальна громада |
| **Напрям 3.4. Доступ населення до якісних соціальних послуг** |
| 21 | 3.4.1. Розвиток соціальних послуг для дорослого населення | Соціальне таксі | Городоцька територіальна громада |
| 22 | 3.4.2. Підвищення рівня допомоги вразливим дітям і сім’ям з дітьми | Городоцька територіальна громада |
| 23 | 3.4.3. Налагодження ефективного адміністрування соціальних послуг | Городоцька територіальна громада |
| 24 | 3.4.4 Формування конкурентних соціальних послуг в сучасній системі підтримки населення | Городоцька територіальна громада |

**Очікувані результати:**

 Підвищився рівень надання комунальних послуг;

 покращився матеріально-технічний стан комунальних підприємств;

 покращився благоустрій на території громади;

 зросла якість наданих послуг у сфері медичного обслуговування;

 підвищився рівень технічного оснащення медзакладів;

 зросла доступність маломобільних груп населення до медичної інфраструктури;

 зросла кількість пацієнтів;

 підвищилися доходи КНП.

 оптимізовано систему бюджетних установ;

 підвищився рівень якості послуг;

 підвищився рівень доступності до об’єктів соціальної інфраструктури;

 розширився перелік послуг, що надаються ЦНАП;

 створено та модернізовано публічні простори;

 зросла частка охоплення населення соціальними послугами;

 покращилась якість життя соціально вразливих груп населення.

**Орієнтовний фінансовий план**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Обсяг фінансування, тис.грн** | **Загаль-****ний обсяг фінансування** |
| **2021****рік** | **2022****рік** | **2023****рік** |  |
| Комунальна техніка | 5683,25 | 2560,0 | 2430,0 | 10673,20 |
| Дитячий майданчик | 100,00 | 1000,0 | 1000,0 | 2100,00 |
| Добудова терапевтичного відділення | 35598,30 | 5000,0 | 0 | 40598,30 |
| Захист дітей | 406,80 | 1000,0 | 1000,0 | 2406,80 |
| Сучасний заклад освіти, культури, медицини і спорту | 54320,00 | 15000,0 | 20000,0 | 88600,00 |
| Якісні адміністративні послуги  | 4741,00 | 1000,0 | 1000,0 | 6741,00 |
| Підвищення ефективності управління в Городоцькій міській раді | 0 | 1450,00 | 50,00 | 1450,00 |
| Модернізація бібліотечної мережі | 0 | 1000,00 | 1500,00 | 2500,00 |
| Соціальне таксі | 0 | 1500,00 | 0 | 1500,00 |
| Забезпечення житлом внутрішньо-переміщених осіб | 420,00 | 1500,00 | 1500,00 | 3420,00 |
| Забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій – учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин героїв Небесної Сотні | 1168,64 | 4000,00 | 4000,00 | 9168,64 |
| **Всього:** | 102438,04 | 34960,00 | 32480,00 | 169878,04 |

**Передумови та ризики, пов’язані з виконанням Програми**

Передумови для ефективного впровадження технічних завдань, що увійшли до Програми, полягають у таких аспектах:

* збільшення обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на фінансування проєктів, за рахунок як місцевого бюджету, так і державних коштів, а також коштів приватних інвесторів та міжнародної технічної допомоги;
* збереження, розвиток і модернізація відповідної галузевої інфраструктури;
* успішність задекларованих Урядом України реформ у відповідних сферах суспільного життя (освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, культури, житлово-комунального господарства, молодіжної політики та у справах дітей та сім’ї, цивільного захисту, екології);

Основними ризиками, пов’язаними з реалізацією Програми, є:

- пандемія COVID-19;

- невиконання дохідної частини місцевого бюджету, відсутність коштів у бюджеті розвитку;

- відсутність альтернативних джерел фінансування технічних завдань;

- недофінансування державних, обласних цільових програм з Державного та обласного бюджетів;

- відсутність сучасних аналітичних систем збору, обробки та моніторингу даних для забезпечення більш ефективних процедур ухвалення управлінських рішень та використання ресурсів громади.

**3. Каталог технічних завдань на проєкти місцевого розвитку**

**Проєкт 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.1.1Формування містобудівної документації просторового планування населених пунктів, що увійшли в склад територіальної громади. |
| **Назва проекту:** | Комплексний план розвитку територій |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення ефективного перспективного планування розвитку громади, раціонального використання земельних ресурсів, створення сприятливого життєвого середовища для громадян та умов для сталого економічного та соціального розвитку громади. Збільшення кількості забудовників та інвестицій на території Городоцької територіальної громади |
| **Територія на яку проект****матиме вплив:** | Городоцька територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість****отримувачів вигод** | 39,9 тис. чол. |
| **Стислий опис проекту:** | Станом на сьогодні Городоцька територіальна громада не забезпечена повною та актуальною інформацією щодо стану, якісних та кількісних показників земельних ресурсів громади. Відсутність оновленої картографічної основи та інвентаризації земель зумовлює: - неможливість здійснювати процес стратегічного планування розвитку населених пунктів та громади в цілому; - неможливість залучення інвестицій, низка інвестиційна привабливість території; - неможливість здійснювати управління земельними ресурсами в повній мірі; - неможливість забезпечення життєвих потреб населення. |
| **Очікувані результати:** | - розроблено містобудівну документацію просторового планування;- створено умови для ефективного перспективне планування розвитку території громади - ефективне перспективне планування розвитку території громади; - створено сприятливі умови для розвитку інфраструктури сіл громади, економічного та соціального зростання;- створено умови для залучення інвесторів у громаду;- створено сприятливе життєве середовище для мешканців громади; - створено можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, обґрунтовано нараховувати земельний податок, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі; - виявлено резерви збільшення надходжень від плати за землю до місцевих бюджетів.  |
| **Ключові заходи проекту:** | * Визначено розробника технічної документації
* Проведено фінансування технічної документації
* Розробка документації
* Організації громадських слухань
* Розгляд містобудівної документації архітектурно-містобудівною радою
* Подання проекту для проведення експертизи
* Подання на затвердження сесією
* Оприлюднення затвердженої документації
 |
| **Період здійснення:** | **2021-2023** |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| - | 700,00 | 500,00 | 1200,00 |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий, обласний, державний бюджет, кошти МТД |
| **Ключові потенційні учасники реалізації****проекту:** | Городоцька територіальна громада |
| **Інше:** | - |

**Проєкт 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.1.2 Оптимізація дозвільних процедур для інвесторів на рівні громади1.1.3 Створення інформаційного ресурсу інвестиційно привабливих об’єктів громади. |
| **Назва проекту:** | **Інвестиційний паспорт громади** |
| **Цілі проекту:** | Створити сприятливі умови для залучення інвесторівЗабезпечити інвестиційний супровід інвесторівПроінформувати потенційних інвесторів про інвестиційний потенціал Городоцької громади  |
| **Територія на яку проект****матиме вплив:** | Городоцька територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість****отримувачів вигод** | 39,9 тис. чол. |
| **Стислий опис проекту:** | Завдяки сприятливому географічному розташуванню Городоцької територіальної громади позиціонуємо її інвестиційно привабливу. Створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення інвесторів включає популяризацію громади, формування інвестиційного паспорту, що включає інформацію про інвестиційно привабливі об’єкти громади. Для комфорту  |
| **Очікувані результати:** | * створено інвестиційний паспорт громади;
* створено позитивний імідж громади;
* залучено інвесторів;
* зросли обсяги залучених інвестицій.
 |
| **Ключові заходи проекту:** | * Налагодження інвестиційного супроводу на рівні громади
* Опублікування
 |
| **Період здійснення:** | **2021-2022** |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| 99,80 | 50,00 | - | 149,80 |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий, обласний бюджет |
| **Ключові потенційні учасники реалізації****проекту:** | Городоцька міська рада, експертна організація |
| **Інше:** | - |

**Проєкт 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.1.5 Сприяння активізації індустріального парку. |
| **Назва проекту:** | **Індустріальний парк** |
| **Цілі проекту:** | Створити належні умови для активізації індустріального парку шляхом розширення сервісних послуг для аграрного сектору та переробної промисловості; приєднання ІП «Захід Ресурс» до зовнішніх мереж електро- та газопостачання, забезпечити будівництво під’їзної дороги, що створить сприятливі умови для інвестування у нові виробництва на території громади. |
| **Територія на яку проект****матиме вплив:** | Городоцька територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість****отримувачів вигод** | 39,9 тис. чол. |
| **Стислий опис проекту:** | Розбудова інфраструктури індустріальних парків є потенційною можливістю для розвитку промисловості. Водночас, незважаючи на існування на території Городоцької ТГ офіційно зареєстрованого індустріального парку, наявний логістичний, кадровий та науковий потенціал, Городоччина не використовує можливостей для повноцінного розвитку промисловості. Основною метою функціонування ІП «Захід Ресурс», що зареєстрований на території Городоцької міської ради (м.Городок) є формування єдиної території з облаштованою інфраструктурою для розміщення нових господарських підприємств переробної промисловості, інноваційної сфери, логістики і надання супутніх послуг, підвищення конкурентоспроможності регіону та розширення сервісних послуг для аграрного сектору та переробної промисловостіФункціонування ІП дозволить раціонально розмістити промислові виробництва на обмежених площах та підвищити ступінь привабливості для сучасних інвесторів, які прагнуть мати надійне джерело прибутку та оптимізовані витрати у вигляді сплати податків, мита та інших обов’язкових платежів. В кінцевому результаті успішне функціонування ІП сприятиме економічному розвитку територіальної громади та регіону в цілому. Проблема з якою зустрілася компанія ТОВ «Євро-Інвест-Холдинг» - відсутність на межі ділянки, відведеної для розміщення Індустріального парку «Захід Ресурс», зовнішніх мереж електро- та газопостачання і під’їздної дороги з твердим асфальтним покриттям.Проєктом передбачено підведення мереж електропостачання потужністю від 30 МВт, газопостачання до межі індустріального парку, проектування та будівництво під’їзної дороги, яка одночасно є вулицею нового кварталу міста Городка, що перебуває у комунальній власності громади. |
| **Очікувані результати:** | - створення нових робочих місць для мешканців міста Городка, Городоцької міської територіальної громади та регіону в цілому;- збільшення надходження коштів до державного і місцевого бюджетів;- створення привабливих умов для вітчизняних та іноземних інвесторів;- застосування передових технологій виробництва товарів та надання послуг;- підвищення культури та екологічності виробництва;- ріст конкурентоспроможності товарів (послуг) на вітчизняному і світовому ринках;- підвищення соціальних стандартів життя мешканців міста та регіону.- зросла кількість та спектр послуг для аграрного сектору та переробної промисловості.  |
| **Ключові заходи проекту:** | * Проектування під’їзної дороги (в т.ч. топогеодезичні вишукувальні роботи, технічні умови від Служби автомобільних доріг та Національної поліції України)
* Отримання технічних умов для проектування газових мереж та розрахунок потреби у обсягах природного газу – вихідні дані для проектування будівництва зовнішніх мереж газопостачання (для розміщення газорозподільчого пункту та вузла обліку – відведення земельної ділянки комунальної власності, а на час будівництва – тимчасове відведення земельної ділянки).
* Зовнішні мережі електропостачання потужністю від 30 МВт можуть бути під’єднані як до джерел Обленерго, так і до Укренерго. Грунтовний аналіз та виготовлення ТЕО дасть відповідь, яке джерело постачання обрати, керуючись комплексними економічними показниками. Для під’єднання до одного із джерел також обов’язковими заходами є відведення земельних ділянок для розміщення та обслуговування енергетичних установок та електроопор.
* - Налагодження сервісних послуг для аграрного сектору та переробної промисловості
 |
| **Період здійснення:** | **2022-2024 рр** |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| - | 27699,58 | 198000,00 | 225699,58 |
| **Джерела фінансування:** | Кошти державного бюджету (ДФРР), обласного бюджету, ТОВ «Євроінвест Холдинг» |
| **Ключові потенційні учасники реалізації****проекту:** | Городоцька міська рада, ТОВ «Євроінвест Холдинг», |
| **Інше:** | - |

**Проєкт 4**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.1.6 Створення бренду громади |
| **Назва проекту:** | Бренд громади |
| **Цілі проекту:** | Позиціонування громади серед територій регіону, області та України |
| **Територія на яку проект****матиме вплив:** | Городоцька територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість****отримувачів вигод** | 39,9 тис. чол. |
| **Стислий опис проекту:** | Для того, аби бути успішними, ви маєте бути відомими і бажано з позитивного боку. Для формування свого візуального позитивного образу застосовуються різні підходи, але місцева символіка тут може бути або дуже добрим помічником, або відвертим гальмом, якщо вона створена аби як і не враховує, з одного боку, історичних передумов, а з іншого не спрямована у майбутнє.Кожна громада має власний характер та ресурс, який варто гідно презентувати та використовувати на користь громаді. |
| **Очікувані результати:** | - Підвищився імідж території через побудову бренду для розвитку місцевих активностей та туризму;- зросла інвестиційна привабливість. |
| **Ключові заходи проекту:** | * Аналіз цілей та стратегії;
* пошук ідей і концепцій для дизайну;
* фіналізація дизайну.
 |
| **Період здійснення:** | **2021р.** |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| 49,90 | - | - | 49,90 |
| **Джерела фінансування:** | Кошти бюджету Городоцької міської ради. |
| **Ключові потенційні учасники реалізації****проекту:** | Городоцька міська рада |
| **Інше:** |  |

**Проєкт 5**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.2.1 Створення умов для збереження пам'яток історико-культурної спадщини. 1.2.2 Створення якісного туристичного продукту.1.2.3 Підвищення доступності до туристично-привабливих місць громади 2.1.3 Залучення інвесторів для створення рекреаційних та відпочинкових зон |
| **Назва проекту:** | **Городоччина туристична** |
| **Цілі проекту:** | Забезпечити збереження пам’яток історико-архітектурної спадщини, розвиток туристичного потенціалу громади  |
| **Територія на яку проект****матиме вплив:** | Городоцька територіальна громада Львівська область |
| **Орієнтовна кількість****отримувачів вигод** | 39,9 тис. чол. |
| **Стислий опис проекту:** | Городоцька громада багата на історичні та архітектурні пам’ятки, найбільша кількість яких зосереджена в її адміністративному центрі – місті Городку. 30 пам’яток архітектури., з них 7 – національно значення, 7 – пам’яток історії 1 – пам’ятка монументального мистецтва, Парк-Пам’ятка садово-паркового мистецтва. Головним завданням є створення умов для їх збереження та використання в якості туристичного продукту, що збільшить туристичну привабливість громади. Першочерговими об’єктами, які потребують ремонтно-реставраційних робіт, є: приміщення міської Ратуші та Парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва XVII ст. розміщений місті Городок на території пам’ятки археології – городища давньоруського XI-XIII ст. Важливим етапом в реалізації цього проєкту є виготовлення/коригування проектно – кошторисної документації. |
| **Очікувані результати:** | * можливість участі у конкурсах для залучення коштів;
* збережено пам’ятки історико-культурної спадщини територіальної громади;
* збільшено потік туристів на території громади;
* організовано новий туристичний маршрут.
 |
| **Ключові заходи проекту:** | * виготовлення проєктно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи Ратуші;
* виконання робіт щодо реставрації вежі Ратуші;
* коригування ПКД «Ремонтно-реставраційні роботи на території міського парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва ХVII ст. та на території пам’ятки археології – городища давньоруського ХІ-ХІІІ ст. в м. Городок Львівської області»
* виконання робіт на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва ХVII ст.
* складання нових туристичних маршрутів, виготовлення туристичних буклетів.
 |
| **Період здійснення:** | **2022-2023 рр** |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| - | 1500,00 | 10500,00 | 12000,00 |
| **Джерела фінансування:** | Кошти бюджету Городоцької міської ради, кошти обласного, державного бюджетів, кошти міжнародної технічної допомоги |
| **Ключові потенційні учасники реалізації****проекту:** | Городоцька міська рада |
| **Інше:** | - |

**Проєкт 6**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.1.1 Проведення інвентаризації природних об’єктів, придатних для рекреації. 2.1.2 Приведення до належного стану існуючих та створення рекреаційних та відпочинкових зон. |
| **Назва проекту:** | **Рекреаційні зони** |
| **Цілі проекту:** | Створення комфортних умов для відпочинку та проведення дозвілля для всіх мешканців та гостей громади. |
| **Територія на яку проект****матиме вплив:** | Городоцька територіальна громада, Львівська область |
| **Орієнтовна кількість****отримувачів вигод** | 39,9 тис. чол. |
| **Стислий опис проекту:** | Мешканці громади на вихідні дні у пошуках відпочинкових зон виїжджають за межі громади - зазвичай у м.Львів.У той же час громада має значний рекреаційний потенціал - в центральній частині міста розташований міський парк площею 4.5 га, який прилягає до озера, утворюючи комфортний природній комплекс, на основі якого можна створити місце для рекреації та відпочинку мешканців громади. Виготовлення проектно - кошторисної документації для втілення проекту буде першим етапом в його реалізації.Інвестиційно привабливі об’єкти для розміщення рекреації є предметом зацікавлення бізнесу (с.Мшана). Тому реалізація проекту націлена на виготовлення проектно – кошторисної документації та залучення інвесторів. |
| **Очікувані результати:** | - виготовлено проектно - кошторисну документацію; - з'явилася можливість участі в програмах міжнародної технічної допомоги для реалізації даного проекту.  |
| **Ключові заходи проекту:** | * визначення підрядника;
* виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівельні роботи.
 |
| **Період здійснення:** | **2022-2023 рр** |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| - | 500,00 | 500,00 | 1000,00 |
| **Джерела фінансування:** | Кошти бюджету Городоцької міської ради, обласного, Державного бюджетів, кошти міжнародної технічної допомоги |
| **Ключові потенційні учасники реалізації****проекту:** | Городоцька міська рада |
| **Інше:** |  |

**Проєкт 7**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.2.1 Забезпечення мешканців громади якісною питною водою. |
| **Назва проекту:** | **Питна вода** |
| **Цілі проекту:** | Забезпечити населення громади якісними послугами з водопостачання  |
| **Територія на яку проект****матиме вплив:** | Городоцька територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість****отримувачів вигод** | 39,9 тис. чол. |
| Стислий опис проекту: | Забезпечення населення якісною питною водою - одна із пріоритетних цілей, адже якісне та безперебійне водопостачання є одним із головних факторів, що забезпечують якісне життя населення, його санітарно-епідеміологічну та техногенну безпеку. В ході реалізації проєкту основними заходами буде забезпечення відновлення аварійних водопроводів шляхом капітального ремонту та реконструкції, а також розбудова мережі водопостачання у мікрорайонах нових забудов та у сільських населених пунктах, де водопостачання відсутнє, забезпечення якісною питною водою мешканців сіл Артищів, Мавковичі, Керниця.Капітальний ремонт передбачено по вул. Сагайдачного, Дорошенка м.Городок.Будівництво водопроводу заплановано по вул. Шевченка, Старий Зруб, Січинського в с.Мшана, в районі кварталу індивідуальної житлової забудови в мікрорайоні «Підгай» в м.Городок Львівської області», по вул. Стасюка, Огієнка, Озаркевича в м.Городок Львівської області. |
| **Очікувані результати:** | * зросла кількість абонентів водопостачання;
* зменшились втрати води;
* покращився стан здоров’я мешканців
 |
| **Ключові заходи проекту:** | * виготовлення проектно – кошторисної документації;
* експертиза;
* оголошення закупівель;
* проведення робіт.
 |
| **Період здійснення:** |  |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| 570,00 | 10000,00 | 10000,00 | 20570,00 |
| **Джерела фінансування:** | Кошти бюджету Городоцької міської ради, кошти обласного, державного бюджетів, кошти міжнародної технічної допомоги. |
| **Ключові потенційні учасники реалізації****проекту:** | Городоцька міська радаКП «Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство» |
| **Інше:** | - |

**Проєкт 8**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.2.2 Забезпечення будівництва і ремонту каналізаційних мереж2.3.1 Запобігання забрудненню річок та канав каналізаційними (побутовими) стоками 2.3.2 Створення умов для збереження та відтворення біоресурсів водних об'єктів. |
| **Назва проекту:** | **Чисте довкілля** |
| **Цілі проекту:** | Забезпечити населення адміністративного центру громади якісними послугами з водовідведення тим самим зменшивши забруднення природніх та штучних водойм побутовими стоками |
| **Територія на яку проект****матиме вплив:** | Городоцька територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість****отримувачів вигод** | 39,9 тис. чол. |
| **Стислий опис проекту:** | Внаслідок тривалої експлуатації очисні споруди та каналізаційні мережіпеебувають у незадовільному технічному стані і використовують морально та фізично застаріле обладнання. Каналізуванням охоплено близько 40% абонентів водопостачання міста Городка. Оскільки мережа централізованого водопостачання та водовідведення та очисні споруди функціонує лише в місті Городок, через яке протікає річка Верещиця, першочерговим завданням є розбудова мережі побутової каналізації саме в адміністративному центрі громади починаючи з вулиць, що безпосередньо прилягають до водойм і, як наслідок, найбільше забруднюють навколишнє середовище. З цією метою в попередні періоди міською радою розроблено проєктно-кошторисну документацію на каналізування вулиць Стуса, Івана Франка, Калнишевського. На даний час деякі з них потребують коригування. Необхідно також виготовити проєктну документацію щодо каналізування вулиць мікрорайону «Підгай». Загалом в ході реалізації проєкту пропонується завершити «Каналізування житлових мікрорайонів м. Городок V етап: вул. Підгір’я, Дорошенка, Сагайдачного, Шашкевича, Хоткевича, Хоткевича, Окружна, Галицька, Конавальця (коригування)» Будівництво побутової каналізації по вул. І.Франка, Калнишевського в м.Городок Львівської області», «Будівництво побутової каналізації на вул. Стуса в м.Городок Львівської області», « Каналізаційної мережі вул. Зарицького, Г. Полуботка в м.Городок Львівської області», "Будівництво побутової каналізації на вул. Мазепи м.Городок Львівської області в рамках реалізації цього ж проєкту заплановано розробити ПКД та здійснити реконструкцію очисних споруд в м.Гороку на вул. Комарнівській, залучивши кошти по програмі «Польща – Білорусь – Україна» " |
| **Очікувані результати:** | - зросла кількість абонентів водовідведення;- реконструйовано очисні споруди в м.Городок;- зросла протяжність каналізаційних мереж;- покращено екологічний стан річки Верещиця, інших водойм; - підвищено ефективність роботи комунальних очисних споруд, каналізаційних насосних станцій; - забезпечено централізованим водовідведенням населення;- покращено санітарний стан Городка. |
| **Ключові заходи проекту:** | - реконструкція каналізаційних очисних споруд;- модернізація каналізаційних насосних станцій;- прокладення каналізаційних мереж;- інші заходи з поліпшення стану поверхневих вод та покращення якості питної води |
| **Період здійснення:** | **2021-2023 рр** |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| 4800,0 | 10000,0 | 25000,0 | 39800,00 |
| **Джерела фінансування:** | Кошти бюджету Городоцької міської ради, кошти обласного, державного бюджетів, кошти міжнародної технічної допомоги |
| **Ключові потенційні учасники реалізації****проекту:** | Городоцька міська радаКП «Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство» |
| **Інше:** |  |

**Проєкт 9**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.2.3. Покращення транспортної доступності сільських населених пунктів2.2.4 Оновлення дорожнього покриття та тротуарів в межах населених пунктів |
| **Назва проекту:** | **Сучасна транспортна мережа** |
| **Цілі проекту:** | Створення умов для швидкого та безпечного автомобільного сполучення між населеними пунктами Городоцької громади та іншими громадами, а також безпосередньо на території її адміністративного центру та сіл. Капітальний ремонт доріг та вулиць, тротуарів Городоцької громади.  |
| **Територія на яку проект****матиме вплив:** | Городоцька територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість****отримувачів вигод** | 39,9 тис. чол. |
| **Стислий опис проекту:** | Без розвинутої мережі автомобільних доріг неможливий успішний розвиток ринкових відносин у промисловості та сільському господарстві. За майже незмінної мережі автомобільних доріг, кількість приватних легкових автомобілів із кожним роком збільшується. Дороги втрачають свої властивості: швидкість, безперервність, безпека і зручність руху, пропускна спроможність і рівень завантаження рухом, здатність пропускати автомобілі з дозволеними для руху осьовими навантаженнями, загальною масою і габаритами, екологічна безпека, естетичні і інші властивості. Ці властивості забезпечуються шляхом підтримки поточного стану доріг у відповідності до нормативних вимог. Своєчасне і якісне виконання робіт з утримання доріг забезпечує нормальні умови руху автотранспорту, знижує собівартість перевезень вантажів і пасажирів. Виходячи з викладеного, проблеми утримання, ремонту та збереження доріг залишаються одними з найактуальніших для Городоцької міської ради. Впродовж 2021-2023 років за рахунок коштів бюджету громади із залученням коштів бюджетів інших рівнів, заплановано виконати капітальний ремонт доріг наступних вулиць: м.Городок – Нижні Пасіки, Біласа, Артищівська, Шевченка, Чорновола, Незалежності, с.Черляни – вул. 8-го березня та 9-го травня, с.Бартатів – вул. Довга, с.Галичани – вул. Центральна, вул.Залужська с.Залужжя. Заплановано також влаштувати зупинки громадського транспорту в с.Молошки та с.Дроздовичі.Заплановано виконати роботи щодо ремонту доріг загального користування місцевого значення: С14031 «Лісновичі-Речичани», С140306 "Городок - Зелений Гай", С140336 «Тучапи – Родатичі», С 140307 "Городок -Лісна", С140326 «Вишня – Градівка», С140318 «Бар-Коців», С140333» Шоломиничі – Вигодівка», С 140330 «Довжанка – Черляни» за рахунок коштів обласного та державного бюджетів. Також передбачено ремонт об’їзної дороги міста Городка. |
| **Очікувані результати:** | * зросла доступність до населених пунктів громади;
* проведено ремонт комунальних доріг, доріг загального користування місцевого та обласного значення.
 |
| **Ключові заходи проекту:** | - виготовлення паспортів доріг;- виготовлення проектно-кошторисної документації;- оголошення закупівель;- проведення ремонтних робіт;- інформування мешканців про хід реалізації проектів. |
| **Період здійснення:** | **2021-2023 рр** |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| 4800,0 | 60000,0 | 70000,0 | 134800,0 |
| **Джерела фінансування:** | Кошти бюджету Городоцької міської ради, кошти обласного, державного бюджетів |
| **Ключові потенційні учасники реалізації****проекту:** | Городоцька міська радаКП «Городоцьке МКГ» |
| **Інше:** |  |

**Проєкт 10**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.2.5 Створення безпечного середовища |
| **Назва проекту:** | Відеоспостереження |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення безпеки мешканців населених пунктів територіальної громади, охорони приватної та комунальної власності, швидкого реагування на порушення закону, виявлення правопорушників |
| **Територія на яку проект****матиме вплив:** | Городоцька територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 39,9 тис. чол. |
| **Стислий опис проекту:** | На сьогоднішній день система відеоспостереження міськради складається із двох відеореєстраторів на 48 каналів, 40 відеокамер. З переходом в громаду та об’єднання 39-ти населених пунктів постало завдання розширення мережі відеонагляду на усі населені пункти громади з виведенням сигналу у відділення поліції. З цією метою розроблено та затверджено цільову програму «Безпечна громада на 2021-2023 роки». Проте повноцінна розбудова системи відеоспостереження громади вимагає значних фінансових інвестицій. Зокрема за даними Відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області для повноцінного функціонування системи відеонагляду громади рекомендовано встановити 32 оглядові відеокамери та 15 аналітичних на території населених пунктів громади. Першочергово систему відеонагляду громади буде розбудовано за рахунок підключення сіл Бартатів, Мшана, Галичани, Дроздовичі, Братковичі. |
| **Очікувані результати:** | **-** збідьшилась кількість відеокамер;- забезпечено виведення сигналу відеокамер в управління поліції;- забезпечено оперативне реагування на правопорушення;- знизилась кількість правопорушень на території громади. |
| **Ключові заходи проекту:** | - закупівля та встановлення відеокамер та супутнього обладнання;- налагодження єдиної системи відеонагляду громади;- підтримання системи у робочому стані. |
| **Період здійснення:** | 2021-2023 рр |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **335,00** | **500,00** | **1000,00** | **1835,00** |
| **Джерела фінансування:** | Кошти бюджету Городоцької міської ради, обласного бюджету, позабюджетні внески, кошти міжнародної технічної допомоги |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Городоцька міська рада, Відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області |
| **Інше:** |  |

**Проєкт 11**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.2.5 Створення безпечного середовища |
| **Назва проекту:** | **Електрифікація кварталів житлової забудови** |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення надання якісних послуг із електропостачання мешканцям громади, особливо в мікрорайонах нових житлових забудов, в тому числі учасників АТО, родин загиблих та внутрішньо переміщених осіб. |
| **Територія на яку проект****матиме вплив:** | Городоцька територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість****отримувачів вигод** | 2,4 тис. чол. |
| **Стислий опис проекту:** | На сьогоднішній день мешканці ряду населених пунктів громади потерпають від неякісного електропостачання. Особливо це стосується нових мікрорайонів житлових забудов, де електрифікація відсутня взагалі. Дана проблема обумовлює неможливість провадження житлової забудови, а в місцях із недостатньою потужністю електричних підстанцій - призводить до постійних перебоїв із постачанням електроенергії. Інвестиційною програмою ПрАТ “Львівобленерго”. Нагальної заміни чи встановлення електричних підстанцій потребують житлові мікрорайони с.Мшана, с. Речичани, с.Дроздовичі, с.Вовчухи, с.Галичани, с.Повітно та 2 нові житлові мікрорайони м.Городка. |
| **Очікувані результати:** | **-** встановлено 7 електричних підстанцій- забезпечено належною послугою електропостачання жителів 7 житлових мікрорайонів Городоцької ТГ |
| **Ключові заходи проекту:** | - встановлення електричних підстанцій |
| **Період здійснення:** | 2022-2023 |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | 15000,0 | 15000,0 | 30000,0 |
| **Джерела фінансування:** | Кошти ПрАТ “Львіобленерго” |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | ПАТ “Львівобленерго”, Західний РЕМ |
| **Інше:** | **-**  |

**Проєкт 12**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.2.5 Створення безпечного середовища2.3.3 Впровадження та популяризація енергозберігаючих технологій. |
| **Назва проекту:** | **Вуличне освітлення** |
| **Цілі проекту:** | Забезпечити економію енергоносіїв, що використовуються для забезпечення освітлення вулиць населених пунктів громади |
| **Територія на яку проект****матиме вплив:** | Городоцька територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість****отримувачів вигод** | 39,9 тис. чол. |
| **Стислий опис проекту:** | Проєкт спрямований на розширення мережі вуличного освітлення громади, заміну натрієвих світильників та світильників із лампами розжарювання, що встановлені на вулицях населених пунктів громади, на LED світильники, енергоефективність, яких доведена. Будівництво та реконструкція вуличного освітлення запланована у с.Мавковичі, Дубаневичі, Добряни, Градівка, Годвишня, Бар, Милятин, с.Молошки. Заміна, зокрема, запланована в с.Бартатів, Добряни, Родатичі, Черлянське Передмісття, м.Городок, (вул.Комарнівська, Перемишльська, Паркова, Павлика, Грушевського, І.Франка, Підгір’я, Сагайдачного, Чорновола, Я.Мудрого, Героїв Крут) |
| **Очікувані результати:** | - зменшення енергоспоживання вуличним освітленням на 10%;- підвищився рівень безпеки для мешканців населених пунктів |
| **Ключові заходи проекту:** | * розробка ПКД на проведення реконструкції вуличного освітлення, (або складання дефектного акту на заміну світильників в рамках поточного ремонту);
* вибір виконавця через систему електронних аукціонів;
* проведення робіт з реконструкції (або заміна світильників в рамках поточного ремонту)
 |
| **Період здійснення:** | **2021-2023** |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
|  2243,40  | 5000,00 | 7000,00 | 14243,40 |
| **Джерела фінансування:** | Кошти бюджету Городоцької міської ради, обласного бюджету. |
| **Ключові потенційні учасники реалізації****проекту:** | Городоцька міська рада |
| **Інше:** |  |

**Проєкт 13**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.2.6 Реконструкція існуючих і будівництво нових спортивних об’єктів в громаді2.2.7 Пристосування інфраструктури громади для маломобільних груп населення.3.3.3 Створення нових та забезпечення благоустрою наявних публічних просторів для фізичного і інтелектуального розвитку дітей, сімейного дозвілля, занять спортом, популяризації здорового способу життя, соціалізації людей з обмеженими можливостями.3.3.6 Створення умов для соціалізації осіб з інвалідністю, соціальної адаптації учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб. |
| **Назва проекту:** | **Стадіон** |
| **Цілі проекту:** | Створити умови для фізичного розвитку мешканців усіх вікових категорій |
| **Територія на яку проект****матиме вплив:** | Городоцька територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість****отримувачів вигод** | 39,9 тис. чол. |
| **Стислий опис проекту:** | Стадіон в м.Городок по вул. Шевченка, 7, є центральною спортивною спорудою громади, базою для проведення тренувань та змагань спортивних гуртків та секцій, що дислокуються у м.Городок. Місцем проведення дозвілля молоді, Це єдина спортивна споруда у територіальній громаді, спроможна приймати масові спортивні змагання, перебуває у неналежному стані: трибуни знищені, футбольне поле потребує реконструкції. Це викликає низку проблем, які негативно впливають на розвиток та спортивні досягнення учнів та молоді, ведення та популяризацію здорового способу життя дорослого населення в громаді. Реалізація проекту вирішить питання розвитку інфраструктури для занять спортом не лише в місті, а й і в усій Городоцькій ТГ. |
| **Очікувані результати:** | * облаштовано футбольне поле;
* проведено реконструкцію бігових доріжок;
* влаштовано трибуни на близько 500 посадкових місць.
 |
| **Ключові заходи проекту:** | - проектні роботи;- підготовчі роботи;- будівельні роботи;- заходи з інформування  |
| **Період здійснення:** | **2021-2023 рр** |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| 200,00 | 40000,00 | 5000,00 | 45200,00 |
| **Джерела фінансування:** | Кошти міського, державного бюджетів |
| **Ключові потенційні учасники реалізації****проекту:** | Городоцька міська рада, підрядна організація |
| **Інше:** | - |

**Проєкт 14**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проект:** | 3.1.1 Проведення інвентаризації майна комунальних підприємств.3.1.2 Оновлення матеріально-технічного забезпечення комунальних підприємств. |
| **Назва проекту:** | **Комунальна техніка** |
| **Цілі проекту:** | Забезпечити комунальні підприємства громади технікою, яка дозволить оперативно, якісно та в повному обсязі виконувати покладені на них функції |
| **Територія на яку проект****матиме вплив:** | Городоцька територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість****отримувачів вигод** | 39,9 тис. чол. |
| **Стислий опис проекту:** | Городоцьку територіальну громаду обслуговує 2 комунальні підприємства КП «Городоцьке ВКГ», КП «Міське комунальне господарство. Перше надає послуги із водопостачання та водовідведення населенню, а також обслуговує відповідні мережі та мережу ливневої каналізації міста Городок, друге є балансоутримувачем усіх комунальних доріг, відповідно повинно забезпечувати їх нормальний експлуатаційних стан та утримання, здійснює заходи із благоустрою парків, площ, скверів, зелених зон, займається утриманням пам’ятників та меморіальних дощок. Для виконання покладених на них обов’язків комунальні підприємства повинні бути забезпечені необхідним устаткуванням та технікою.В рамках проекту заплановано придбати необхідну для підприємств техніку, в тому числі на умовах фінансового лізингу. |
| **Очікувані результати:** | Визначено потребу в придбанні комунальної технікиПридбано 4 одиниці техніки. |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Проведення інвентаризації майна комунальних підприємств
2. Придбання:
* екскаватора;
* автомобіля – асенізатора;
* автогрейдера;
* мініекскаватора.
 |
| **Період здійснення:** | **2021-2023 рр** |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| 5683,20 | 2560,00 | 2430,00 | 10673,20 |
| **Джерела фінансування:** | Кошти бюджету Городоцької міської ради, кошти обласного, державного бюджетів |
| **Ключові потенційні учасники реалізації****проекту:** | Городоцька міська радаКП «Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство»КП «Міське комунальне господарство» |
| **Інше:** |  |

**Проєкт 15**

|  |  |
| --- | --- |
| Завдання в Стратегії, якому відповідає проект: | 3.1.3 Забезпечення благоустрою території громади3.3.3 Створення нових та забезпечення благоустрою наявних публічних просторів для фізичного і інтелектуального розвитку дітей, сімейного дозвілля, занять спортом, популяризації здорового способу життя, соціалізації людей з обмеженими можливостями. |
| **Назва проекту:** | Дитячий майданчик |
| **Цілі проекту:** | Створити умови для фізичного розвитку та проведення дозвілля дітей |
| **Територія на яку проект****матиме вплив:** | Городоцька територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість****отримувачів вигод** | 39,9 тис. чол. |
| **Стислий опис проекту:** | Проект спрямований на розвиток та благоустрій територій Городоцької територіальної громади шляхом встановлення дитячих майданчиків в населених пунктах громади. Відсутність просторів для фізичного розвитку дітей негативно впливає на стан їх здоров’я. Діти проводять дозвілля у непристосованих для цього умовах, тим самим наражаючи себе на небезпеку. Підтримка дитинства є запорукою сталого розвитку громади. Тому облаштування дитячих майданчиків є пріоритетами розвитку громади. Встановлення дитячих майданчиків заплановано у с.Артищів, с.Велика Калинка, с.Долиняни, с.Дубаневичі, с.Любовичі, с.Милятин, с.Побережне, с.Путятичі. |
| **Очікувані результати:** | * створено простори для дозвілля та фізичного розвитку дітей
* підвищилась мотивація дітей до рухової активності
* покращився стан здоров’я дітей
 |
| **Ключові заходи проекту:** | * виготовлення проектно – кошторисної документації (за потреби);
* оголошення закупівель;
* будівельні роботи.
 |
| **Період здійснення:** | **2022-2023 рр** |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| 100,00 | 1000,00 | 1000,00 | 2100,00 |
| **Джерела фінансування:** | Кошти бюджету Городоцької міської ради, кошти обласного, державного бюджетів |
| **Ключові потенційні учасники реалізації****проекту:** | Городоцька міська радаГуманітарне управління Городоцької міської радиКУ «Центр «Спорт для всіх» |
| **Інше:** |  |

**Проєкт 16**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проект:** | 3.2.1 Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням 3.2.2 Забезпечення доступності надання медичної допомоги для усіх мешканців.3.2.3 Створення багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування 3.2.4 Забезпечення беззбитковості діяльності комунальних закладів.3.2.5. Оптимізація мережі медичних закладів |
| **Назва проекту:** | **Добудова терапевтичного відділення**  |
| **Цілі проекту:** | Створити умови для підвищення доступу мешканців громади до якісних медичних послуг. |
| **Територія на яку проект****матиме вплив:** | Городоцька територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість****отримувачів вигод** | 39,9 тис. чол. |
| **Стислий опис проекту**: | Відповідно до опитування, проведеного в рамках формування Стратегії розвитку Городоцької громади а 2021-2027 роки, якість медичних послуг є низькою. Реформування потребує мережа медичних закладів. Обладнання застаріле, не відповідає вимогам сучасності. Низька доступність до приміщень маломобільних груп населення. В пошуку якісних медичних послуг мешканці звертаються до спеціалістів м.Львів. Реформування сфери медицини, добудова терапевтичного корпусу у м.Городок, сприятиме вирішенню цих проблем, і матиме наслідком підвищення якості наданих медичних послуг на рівні громади. |
| Очікувані результати: | * введено в експлуатацію терапевтичний корпус Городоцької ЦЛ;
* розширився спектр медичних послуг на рівні громади
* підвищився рівень доступності для маломобільних груп населення
 |
| Ключові заходи проекту: | * проведення ремонтних робіт;
* закупівля сучасного обаднання;
* налагодження доступу до приміщень;
* інформування мешканців про проект.
 |
| Період здійснення: | 2021-2022 рр |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Всього |
| 35598,30 | 5000,00 | - | 40598,30 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, кошти обласного, державного бюджетів. |
| Ключові потенційні учасники реалізаціїпроекту: | Городоцька міська рада, КНП «Городоцька ЦЛ», КНП «Городоцький ЦПМСД» |
| Інше: |  |

**Проєкт 17**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект** | 3.1.1. Покращення матеріально-технічного забезпечення діяльності бюджетних закладів3.3.2 Збільшення частки охоплення дітей дошкільною освітою3.3.4 Оптимізація мережі бюджетних закладів 3.3.8 Створення здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища3.3.9 Створення умов для надання якісних освітніх послуг.3.3.10. Підвищення якості культурних послуг та створення сучасного культурного продукту2.3.3 Впровадження та популяризація енергозберігаючих технологій |
| **Назва проекту** | **Сучасний заклад освіти, культури, медицини і спорту.** |
| **Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту** | Метою проєкту є забезпечення доступу до якісної освіти, культури, медицини та спорту, формування оптимальної та спроможної мережі закладів, яка буде задовольняти потреби громади, покращення умов перебування громадян у закладах освіти, культури, медицини та спорту.  |
| **Територія на яку проект матиме вплив** | Городоцька територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту** | 39,9 тис. чол. |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту** | Матеріально – технічна база бюджетних закладів застаріла, що негативно впливає на перебування учнів у цих закладах. В адміністративному центрі громади виявлено потребу у збільшенні місць у дошкіллі. Незадовільні умови у частині закладів негативно впливають на процес навчання, засвоєння матеріалу, чинять негативний вплив на здоров’я. У громаді постійно тривають роботи з капітальних ремонтів закладів освіти, культури, медицини та спорту, є потреба у збільшенні частки охоплення. Враховуючи високий рівень цін на енергоносії, і, відповідно, значні витрати міського бюджету на утримання закладів, впровадження енергозберігаючих технологій в бюджетній сфері є необхідною умовою збалансування бюджету. Проведення заходів з ремонту інфраструктури бюджетних установ сприятиме поліпшенню умов перебування та, відповідно, – стану здоров'я дітей, умов праці вчителів, вихователів, медиків, а також всіх мешканців громади. Проектом заплановано завершення будівництва школи у с.Братковичі, ремонт навчальних закладів у м.Городок, с.Долиняни, с.Мильчиці, с.Мшана, с.Речичани, с.Родатичі, с.Угри, ремонт Народного дому в с. Дроздовичі, благоустрій території біля навчального закладу с.Повітно, ремонт медичних закладів: амбулаторій сімейної практики та медицини в с.Заверещиця та с.Родатичі, поліклініки в м.Городок, капітальний ремонт приміщень ЦПСДМ в м.Городок на вул.Львівська, 3. Будівництво спортивного майданчика у с. Мшана, с.Братковичі, с.Керниця, спортзалу НВК №2 та ОЗЗСО №5 м.Городок, підтримка діяльності музеїв громади. |
| **Очікувані кількісні та якісні результати**  | * проведено капітальні ремонти закладів освіти, культури, медицини та спорту;
* покращено умови перебування;
* знижено витрати на енергоносії;
* оновлено до сучасних вимог матеріально-технічну базу галузі освіти, культури, медицини, фізичної культури та спорту;
* виготовлено проектно –кошторисну документацію для реконструкції будівлі під дошкільний навчальний заклад;
* збільшено охоплення населення громади культурними послугами.
 |
| **Ключові заходи проекту** | - виготовлення ПКД;- проведення закупівель; - будівельні роботи;- організація діяльності секцій та гуртків, музейних виставок та експозицій;- інформування мешканців про проведені заходи. |
| **Період здійснення:** | **2021-2023 рр** |
| **Вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| 54320,00 | 15000,00 | 20000,00 | 89320,00 |
| **Джерела та частки фінансування** | Місцевий бюджет, обласний, державний бюджет, грантові кошти, спонсорські внески. |
| **Ключові учасники реалізації проекту** | Городоцька міська рада, гуманітарне управління Городоцької міської ради, КНП «Городоцька ЦЛ», КНП «Городоцький ЦПМСД», підрядні організації. |
| **Інша інформація щодо проекту (за потребою)** | - |

**Проєкт 18**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.1.2 Оптимізація дозвільних процедур для інвесторів на рівні громади.3.3.5 Підвищення доступності та якості адміністративних послуг для мешканців громади. |
| **Назва проекту:** | **Якісні адміністративні послуги** |
| **Цілі проекту:** | Забезпечити населення адміністративного центру громади якісними послугами  |
| **Територія на яку проект****матиме вплив:** | Городоцька територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість****отримувачів вигод** | 39,9 тис. чол. |
| **Стислий опис проекту:** | Проект спрямований на розширення комплексу послуг, що надаються населенню та представникам бізнесу, зокрема основні групи адміністративних послуг, що будуть надаватися:- реєстрація нерухомості, бізнесу;- реєстрація місця проживання;- реєстрація актів цивільного стану;- адміністративні послуги соціального характеру;- адміністративні послуги у сфері земельних відносин, містобудування та архітектури;- видача паспортів, водійських посвідчень, послуги з реєстрації транспортних засобів.Для надання консультацій громадянам щодо одержання он-лайн послуг, в тому числі завдяки порталу «Дія», буде організовано відповідне робоче місце із позначенням «Центр Дії». Водночас, відвідувачі ЦНАПу будуть забезпечені окремим місцем, обладнаним персональним комп’ютером із доступом до мережі інтернет та одразу ж зможуть скористатися можливістю подати заявку на отримання он-лайн послуги.Враховуючи інтерес міської ради до формування сприятливого інвестиційного клімату на території громади, беручи до уваги співпрацю із центром зайнятості, щодо започаткування підприємницької діяльності учасниками АТО/ООС, в новому приміщенні центру надання адміністративних послуг буде обладнано робоче місце, для надання консультацій та підтримки підприємництва на всіх етапах його життєвого циклу.З метою забезпечення оперативності адміністративних послуг в перспективі в приміщенні заплановано встановити банківський термінал, використовуючи який клієнти зможуть оплатити вартість платних адміністративних послуг, не покидаючи приміщення центру.Відповідно до вимог облаштування ЦНАПів, проєктом передбачено поділ центру на зони обслуговування та очікування.З метою забезпечення доступності до приміщення ЦНАПу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп, проєктом реконструкції передбачено влаштування окремого санвузла, дверних пройомів у приміщеннях відповідної ширини, на вході до центру буде встановлено кнопку виклику.В центрі буде забезпечено вільний доступ до інтернету усім відвідувачам, шляхом організації Wi-Fi зони.Відповідно, за умови виділення субвенції, відділ ЦНАП Городоцької міської ради зможе надавати повний спектр найбільш затребуваних адміністративних послуг. |
| **Очікувані результати:** | * кількість адміністративних послуг, що надаються центром, до кінця року збільшиться до 250 (у порівнянні до 171 на даний час);
* зросте якість наданих послуг;
* зросте доступність мешканців громади до послуг.
 |
| **Ключові заходи проекту:** | * проведення тендерної закупівлі на визначення виконавця робіт;
* виконання будівельних робіт по об’єкту;
* запровадження нових послуг.
 |
| **Період здійснення:** | **2021-2023** |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| 4741,00 | 1000,00 | 1000,00 | 6741,00 |
| **Джерела фінансування:** | Кошти бюджету Городоцької міської ради, державного бюджету. |
| **Ключові потенційні учасники реалізації****проекту:** | Городоцька міська рада |
| **Інше:** |  |

**Проєкт 19**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проект:** | 3.3.7 Захист прав дітей |
| **Назва проекту:** | **Захист дітей** |
| **Цілі проекту:** | Забезпечити житлом дітей-сиріт, дітей, розбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку в Городоцькій міській раді  |
| **Територія на яку проект****матиме вплив:** | Городоцька територіальна громада, Львівська область |
| **Орієнтовна кількість****отримувачів вигод** | 12 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа |
| **Стислий опис проекту:** | Отримання житла залишається однією із найактуальніших проблем для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.У виконавчому комітеті Городоцької міської ради на обліку потребуючих покращення житлових умов перебуває 12 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа від 16 до 23 років.  |
| **Очікувані результати:** | * підвищення рівня захищеності дітей та осіб даної категорії та сприяння реалізації їх конституційних прав на отримання житла.
* Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку у Городоцькій міській раді.
 |
| **Ключові заходи проекту:** | * Придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках та з первинного і вторинного ринків за рахунок коштів обласного і місцевих бюджетів;
* Придбання житлових будинків, що перебувають у власності фізичних, юридичних осіб, та земельних ділянок, на яких вони розміщені;
* Реконструкція(ремонт)житла.
 |
| **Період здійснення:** | **2021-2023** |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| 406,80 | 1000,00 | 1000,00 | 2406,80 |
| **Джерела фінансування:** | Кошти бюджету Городоцької міської ради, кошти обласного, державного бюджетів, кошти інших джерел не заборонених законом |
| **Ключові потенційні учасники реалізації****проекту:** | Городоцька міська рада |
| **Інше:** |  |

**Проєкт 20**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проект:** | 3.3.12 Впровадження новітніх технологій |
| **Назва проекту:** | **Підвищення ефективності управління в Городоцькій міській раді** |
| **Цілі проекту:** | Підвищення доступу мешканців Городоцької громади до інформаційних ресурсів міської ради, покращення якості послуг через впровадження геоінформаційної системи Городоцької міської ради тав шляхом модернізації її веб-сайту впродовж 2021-2022 років та підвищення кваліфікації персоналу. |
| **Територія на яку проект****матиме вплив:** | Городоцька територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість****отримувачів вигод** | 39,9 тис. чол. |
| Стислий опис проекту: | Станом на сьогодні інформаційний ресурс міської ради морально застарів http://horodok-rada.gov.ua/, розділи сайту не впорядковані відповідно до сучасних потреб, відсутній зворотній зв’язок з громадянами. Сайт не функціональний та не зручний для користування. Внаслідок цього мешканці не в повному обсязі проінформовані про діяльність місцевої ради, не залучені до процесу обговорення рішень. Вирішенням вищезазначених проблем є проведення модернізації сайту громади відповідно до визначених потреб.З моменту утворення Городоцька міська рада зіткнулася з проблемою невпорядкованості ресурсної бази: земельних ресурсів, містобудівної документації, нерухомості. Отримувачі послуг - мешканці громади отримують менш якісні послуги, оскільки пошук інформації займає у спеціалістів Городоцької міської ради необгрунтовано довгий проміжок часу. Інформація про кожен об'єкт накопичується на паперових носіях інформації у різних відділах установи відповідно до спеціалізації. Геоінформаційна система (ГІС) дозволить систематизувати та накопичувати інформацію про кожен об'єкт просторового розвитку. Для повноцінного функціонуввання ГІС, ефективної роботи апарату міської ради надважливим є забезпечення сучасною комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням, а також навчання працівників роботи в сучасному інформаційному просторі. Саме тому це є одним із головних завдань на шляху до підвищення ефективності управління в міській раді. |
| Очікувані результати: | * зросла кількість відвідувачів та візитів на сайт;
* підвищився рівень залученості мешканців до участі в прийнятті рішень громади;
* підвищився рівень прозорості діяльності органів місцевої ради;
* підвищилась проінформованість мешканців про діяльність міської ради;
* з’явилася можливість підключення онлайн сервісів до сайту.
* зросла якість наданих послуг міською радою;
* зросла ефективність роботи фахівців міської ради;
* підвищилась інституційна спроможність міської ради.
 |
| Ключові заходи проекту: | - укладення договору з виконавцем;- розробка структури сайту виконавцем;- розробка шарів ГІС;- наповнення сайту;- запуск сайту та ГІС;- придбання комп’ютерної техніки;- навчання песоналу;- інформування мешканців про оновлений веб-ресурс та ГІС. |
| Період здійснення: | 2022-2023 рр |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Всього |
| - | 1400,00 | 50,00 | 1450,00 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, кошти МТД |
| Ключові потенційні учасники реалізаціїпроекту: | Городоцька міська рада |
| Інше: |  |

**Проєкт 21**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проект:** | 3.3.10 Підвищення якості культурних послуг та створення сучасного культурного продукту3.3.11 Впровадження новітніх технологій 3.3.4 Оптимізація мережі бюджетних закладів. |
| **Назва проекту:** | **Модернізація бібліотечної мережі** |
| **Цілі проекту:** | Заохочення населення до читання, шляхом впровадження експериментальних способів популяризації бібліотечної справи |
| **Територія на яку проект****матиме вплив:** | Городоцька територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість****отримувачів вигод** | 39,9 тис. чол. |
| **Стислий опис проекту:** | На сьогоднішній день мережа бібліотек Городоцької громади складається з Городоцької центральної бібліотеки та її 26 філій. Водночас, значні фінансові затрати супроводжує обмеженість книжкового фонду філій бібліотеки та не завжди якісні послуги, що надаються читачам. Це стимулює до розробки нової концепції функціонування мережі бібліотек громади. Основне завдання бібліотеки – надати читачу потрібну книгу у зручний для нього спосіб та час.  |
| **Очікувані результати:** | * надано якісні послуги читачам у зручний для них спосіб та час з використанням сучасних методів та підходів, а також завдяки впровадженню сучасних технологій.
 |
| **Ключові заходи проекту:** | * розробка офіційного сайту;
* придбання ноутбуків/планшетів, для робочих місць бібліотекарів;
* навчання персоналу роботі у новому форматі.
 |
| **Період здійснення:** | **2022-2023 рр** |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| - | 1000,00 | 1500,00 | 2500,00 |
| **Джерела фінансування:** | Кошти бюджету Городоцької міської ради, кошти МТД |
| **Ключові потенційні учасники реалізації****проекту:** | Городоцька міська рада, Гуманітарне управління Городоцької міської ради. |
| **Інше:** |  |

**Проєкт 22**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.2.1 Створення умов для якісного надання соціальних послуг з перевезення1.2.2 Надання якісної соціальної послуги з перевезення.1.2.3 Підвищення рівня доступності вразливих категорій населення до соціальних послуг. |
| **Назва проекту:** | **Соціальне таксі** |
| **Цілі проекту:** | Надання безкоштовних транспортних послуг для  перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з захворюванням опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації, інших маломобільних груп населення Городоцької міської ради, які не можуть пересуватися самостійно та осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з порушеннями зору, інтелектуальними та психічними порушеннями у разі, якщо такі особи не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів, у тому числі отриманих через структурні підрозділи соціального захисту населення. |
| **Територія на яку проект****матиме вплив:** | Городоцька територіальна громада, Львівська область |
| **Орієнтовна кількість****отримувачів вигод** | 300 чол. |
| **Стислий опис проекту:** | Придбання спеціально обладнаного автомобіля для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з захворюванням опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації, інших маломобільних груп населення, які не можуть пересуватися самостійно та осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з порушеннями зору, інтелектуальними та психічними порушеннями у разі, якщо такі особи не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів, у тому числі отриманих через структурні підрозділи соціального захисту населення. |
| **Очікувані результати:** | * придбання в користування 1одиниці спеціально обладнаного автомобіля;
* збільшення кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яких охоплено соціальними послугами з перевезення;
* збільшення обсягу безкоштовних транспортних послуг;
* надання якісних соціальних послуг з перевезення.
 |
| **Ключові заходи проекту:** | * визначення потреби населення громади в соціальних послугах з перевезення;
* підготовка відповідного пакету документів та подання на розгляд Міністерства соціальної політики України;
* укладання договору з відділенням Фонду соціального захисту інвалідів на користування спецавтомобілем ;
* забезпечення функціонування спецавтомобіля в Службі перевезення «Соціальне таксі» КУ «Центр надання соціальних послуг Городоцької міської ради»
 |
| **Період здійснення:** | **2022 р** |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| - | 1500,0 | - | 1500,00 |
| **Джерела фінансування:** | Кошти бюджету Городоцької міської ради, Державного бюджетів |
| **Ключові потенційні учасники реалізації****проекту:** | Городоцька міська радаКомунальна установа « Центр надання соціальних послуг Городоцької міської ради» |
| **Інше:** |  |

**Проєкт 23**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проект:** | 3.3.6 Створення умов для соціалізації осіб з інвалідністю, соціальної адаптації учасників АТО, внутрішньопереміщених осіб |
| **Назва проекту:** | Забезпечення житлом внутрішньо-переміщених осіб  |
| **Цілі проекту:** | Формування фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб  |
| **Територія на яку проект****матиме вплив:** | Городоцька територіальна громада, Львівська область |
| **Орієнтовна кількість****отримувачів вигод** | 2 родини ВПО  |
| **Стислий опис проекту:** | Придбання житла в комунальну власність міста за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України в розмірі 70% від вартості житла та співфінансування заходів з міського бюджету в розмірі не менше 30 % .Приміщення, придбані за рахунок коштів субвенції для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам, не виключається із складу фонду житла для тимчасового проживання |
| **Очікувані результати:** |  Придбання житла в комунальну власність міста та сприяння у вирішенні проблем забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території Городоцької міської ради |
| **Ключові заходи проекту:** | * визначення потреби в забезпеченні житлом внутрішньо-переміщених осіб ;
* підготовка відповідного пакету документів та подання на розгляд Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
 |
| **Період здійснення:** | **2021-2023** |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| 420,00 | 1500,00  | 1500,0 |  3420,00 |
| **Джерела фінансування:** | Кошти бюджету Городоцької міської ради, кошти державного бюджету та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством  |
| **Ключові потенційні учасники реалізації****проекту:** | Городоцька міська радаФінансове управління Городоцької міської ради  |
| **Інше:** |  |

**Проєкт 24**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проект:** | 3.3.6 Створення умов для соціалізації осіб з інвалідністю, соціальної адаптації учасників АТО, внутрішньопереміщених осіб |
| **Назва проекту:** | Забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій – учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин героїв Небесної Сотні |
| **Цілі проекту:** | Сприяння у вирішенні проблем забезпечення житлом, поліпшення житлових умов на умовах співфінансування учасників бойових дій, які отримали інвалідність ІІІ групи внаслідок участі у бойових діях чи при виконанні обов`язків військової служби та які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, які заключили контракт з 2014 року та тих хто приймав участь в добровольчих батальйонах і отримали статус учасника бойових дій, на утриманні яких є діти-інваліди, а також учасників АТО (ООС), які потрапили в складні життєві обставини та які перебувають на обліку потребуючих покращення житлових умов у виконавчому комітеті Городоцької міської ради  |
| **Територія на яку проект****матиме вплив:** | Городоцька територіальна громада, Львівська область |
| **Орієнтовна кількість****отримувачів вигод** | 10 родин учасників бойових дій – учасників АТО (ООС) |
| **Стислий опис проекту:** | Забезпечення реалізації законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про військовий обов’язок і військову службу» ) є програмою спрямованою на розв’язання гострої соціальної проблеми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та отримали інвалідність ІІІ групи внаслідок участі у бойових діях чи при виконанні обов`язків військової служби, на утриманні яких є діти-інваліди, а також учасників АТО, які потрапили в складні життєві обставини та які перебувають на обліку потребуючих покращення житлових умов у виконавчому комітеті Городоцької міської ради  |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій – учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин героїв Небесної Сотні , які потребують покращення житлових умов  |
| **Ключові заходи проекту:** | * визначення потреби забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій – учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин героїв Небесної Сотні
 |
| **Період здійснення:** | **2021-2023 рр** |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| 1168,64 | 4000,00 | 4000,00 | 9168,64 |
| **Джерела фінансування:** | Кошти бюджету Городоцької міської ради, кошти обласного бюджету , інші джерела не заборонені законодавством  |
| **Ключові потенційні учасники реалізації****проекту:** | Городоцька міська радаФінансове управління Городоцької міської ради  |
| **Інше:** |  |

**Секретар ради Микола ЛУПІЙ**