

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО

РОЗВИТКУ МІСТА Городок

на 2017 рік

ЗМІСТ

[ВСТУП 3](#_Toc479258574)

[1. Аналіз соціально-економічного та культурного розвитку міста у 2016 році та проблеми, що його стримують 5](#_Toc479258575)

[1.1.Податково-бюджетна політика. 5](#_Toc479258576)

[1.2.Діяльність підприємств комунальної форми власності. 6](#_Toc479258577)

[1.3.Містобудування. 6](#_Toc479258578)

[1.4.Житлово-комунальне господарство. 7](#_Toc479258579)

[1.4.Охорона навколишнього природного середовища. 7](#_Toc479258580)

[1.5.Управління комунальним майном. 8](#_Toc479258581)

[1.6.Водопровідно-каналізаційні мережі. 8](#_Toc479258582)

[1.7.Соціальне забезпечення. Надання адміністративних послуг. 9](#_Toc479258583)

[2. Головні проблеми, що стримують економічний та соціальний розвиток міста 11](#_Toc479258584)

[3. Основні завдання на 2017 рік та шляхи їх досягнення 13](#_Toc479258585)

[3.1. Бюджет. Фінансове забезпечення розвитку міста. 13](#_Toc479258586)

[3.2.Житлово-комунальне господарство. 14](#_Toc479258587)

[3.3.Діяльність підприємств комунальної форми власності. 15](#_Toc479258588)

[3.4.Водопостачання та водовідведення. 15](#_Toc479258589)

[3.5. Охорона навколишнього природного середовища 17](#_Toc479258590)

[3.6.Дорожнє господарство. 17](#_Toc479258591)

[3.7.Вуличне освітлення. 19](#_Toc479258592)

[3.8.Управління комунальним майном 20](#_Toc479258593)

[3.9. Соціальне забезпечення 22](#_Toc479258594)

[3.10.Спорт 23](#_Toc479258595)

[3.11.Культурно-освітня сфера 25](#_Toc479258596)

[3.12.Інвестиції 27](#_Toc479258597)

[Перелік галузевих програм, які фінансуватимуться у 2017 році за кошти бюджету міста 28](#_Toc479258598)

### 

### ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Городок на 2017 рік (далі – Програма) розроблена з метою втілення на рівні міста єдиної державної політики розвитку України.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є статті 119, 143 Конституції України, стаття 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

Програму розроблено за пропозиціями відділів міської ради з урахуванням Стратегії розвитку району, Львівщини загалом та заходів міських цільових програм.

У Програмі відображені головні проблеми, що стримують розвиток економіки та соціальної сфери, визначені цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік.

Прогнозні показники Програми розраховані на основі аналізу економічної ситуації в Україні та у місті в поточному році, з використанням статистичних даних, з урахуванням прогнозів та розрахунків комунальних підприємств міської ради, основних промислових підприємств міста за результатами їх фінансово-господарської діяльності у 2016 році.

Фінансування передбачених Програмою заходів здійснюватиметься за рахунок коштів інвесторів, суб’єктів господарювання, місцевих та державного бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Програма є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань економічного і соціального розвитку міста.

### 1. Аналіз соціально-економічного та культурного розвитку міста у 2016 році та проблеми, що його стримують

1.1.Податково-бюджетна політика. За 2016 рік бюджет м. Городка отримав до загального і спеціального фондів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) 28 226,173 тис грн., у тому числі доходи загального фонду 23 982,387 тис.грн. та спеціального фонду 4 243,786 тис.грн. Забезпечено виконання планових показників - 107,31%, та приріст надходжень обсягів до 2015 року у розмірі 2,37 млн грн (109,17%).

Обсяг власних та закріплених надходжень загального фонду бюджету міста за підсумками року склав 22 182,387 млн грн. при плані 18502,76тис.грн. Рівень виконання затвердженого міською радою показника доходів загального фонду бюджету міста склав 119,89 %.



Рис. 1. Виконання доходної частини загального фонду міського бюджету м.Городок, (тис грн).

Виконання за 2016 року за видатками склало 28 180,88 тис грн, у тому числі: 12 573,99 тис грн загального та 15606,887 тис грн спеціального фонду.

Промисловість. У 2016 році дванадцятьма промисловими підприємствами «великого кола» міста реалізовано промислової продукції на суму 568 999,97тис.грн., та сплачено податків до бюджетів усіх рівнів 12 522,12 тис. гривень.

1.2.Діяльність підприємств комунальної форми власності.Станом на 01.01.2017 у місті діє 4 комунальні підприємства Городоцької міської ради. З них 2 належать до житлово-комунальної сфери (КП «МКГ», КП «Городоцьке ВКГ»), 1 – спорту (КУ «Центр «Спорт для всіх»), 1 – ЗМІ (Голос ратуші).

На комунальних підприємствах міської ради працює 136 осіб. Розмір доходів підприємств комунальної форми власності Городоцької міської ради за 2016 рік становить 10541,3 тис. грн. Сукупні витрати склали 10461,99 тис. грн.

Фінансовий результат діяльності комунальних підприємств міської ради за 2016 рік (сальдо) – 79,31 тис. грн. прибутків, у т.ч. прибутки – 225,6 тис. грн., збитки – 146,34 тис. грн.

Зокрема прибутковою була діяльність КП «МКГ» - 225,6тис.грн. прибуток, а збитковою КП «Городоцьке ВКГ» - 142,00 тис.грн. та КП «Голос ратуші» - 4,34 тис.грн. збитку.

1.3.Містобудування. У 2016 році на виконання заходів Інвестиційної програми і програми ЖКГ та благоустрою м.Городок використано 11021,019 тис.грн.

Роботи виконувались у галузі дорожнього господарства, водопостачання та водовідведення, вуличного освітлення міста, покращення житлового фонду та інші заходи.

Проведено реконструкцію вуличного освітлення вулиць: В.Івасюка, Я.Мудрого, Львівська, Підгір’я, П.Сагайдачного, І. Сірка, Горішня, Св.Миколая, І.Виговського, Авіаційна (від буд. №58 до вул. Комарнівська) та поточний ремонт вуличного освітлення на загальну суму 1216,19 тис.грн.

За рахунок субвенції наданої районному бюджету проведено поточний ремонт фасаду та даху міської поліклініки за адресою майдан Гайдамаків, 23, також проведено заміну дверних та віконних блоків у ДНЗ міста (ДНЗ №3, ДНЗ№4 та ДНЗ №2).

1.4.Житлово-комунальне господарство. З метою забезпечення утримання в належному стані доріг загального та комунального значення, забезпечено освоєння, скерованихна утримання доріг та тротуарів по місту, коштів у сумі 6464,04 тис.гривень.

У звітному періоді надано фінансову допомогу КП «МКГ» на санітарну очистку міста та вивезення сміття з вулиць міста та міського кладовища, а також інші видатки на загальну суму 619,3тис.гривень.

Також в рамках фінансової підтримки комунальних підприємств міста, проведено їх фінансування на виготовлення технічних паспортів (10 одиниць) багатоквартирних житлових будинків, поточний ремонт 2-х квартир та дахів, закупівлю вікон та дверей на загальну суму 509,3 тис.гривень.

Впродовж року на проплату за каналізаційні люки та закупівлю матеріалів для поточних ремонтів водопроводів міста КП «Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство» скеровано 286,0тис.гривень.

Впродовж 2016 року за всебічного сприяння міської ради було створено 18 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

З метою стимулювання створення ОСББ, міською радою профінансовано створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків на суму 397,6 тис.грн.

1.4.Охорона навколишнього природного середовища. Для покращення санітарного та екологічного стану м. Городка впродовж 2016 року забезпечено збирання та вивезення побутових відходів з міського кладовища, проводилась ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на вул. Шевченка, Григоренка, М.Павлика, Крип’якевича, Львівська, Св. Миколая.

Впродовж року також проведено упорядкування газонів та висадку однорічних квітів на вулицях міста.

Продовжувалась робота видалення аварійних дерев (45 дерев), а також формування крон дерев, обрізання кущів, та косіння трави на вулицях та площах міста.

З метою зменшення популяції безпритульних собак проведено відлов, стерилізацію, імунізацію 28-ми безпритульних собак.

Виконано роботи по ліквідації підтоплення с/г угідь та капітальному ремонту осушувальних систем в районі вул. Калнишевського та І.Вишенського.

1.5.Управління комунальним майном. На виконання Програми СЕКР та Програми розвитку земельних відносин на території м.Городка на 2016-2017 роки у 2016 році реалізовано наступні заходи: 1.відведено в комунальну власність територіальної громади м.Городка в особі Городоцької міської ради 6 земельних ділянок; 2. підготовлено матеріали для оформлення права комунальної власності ще по трьох земельних ділянках; 3.підготовлено до участі у земельних торгах три земельні ділянки; 4. Надано 226 дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок (під садівництво) для учасників АТО за межами населеного пункту; 5. межі 118-ти ділянок винесені учасникам АТО в натурі. Виконано роботи з топографічного знімання території для погодження комунікацій в кварталі К-4, яке буде використано при виготовленні проекту будівництва багатоквартирних житлових будинків для учасників АТО на вул. Зарицького, 33; 6. рішенням сесії Городоцької міської ради від 21.12.2016 №623 затверджено Генеральний план території міста.

Міською радою здається в оренду 43 приміщення комунального майна, які знаходяться на балансі КП «МКГ». 27 із них здаються в оренду за символічну плату 1грн. в рік для бюджетних установ та громадських організацій, що діють на території міста.

У 2016 році від оренди приміщень комунальної власності до бюджету міста надійшло 393,577 тис.гривень.

1.6.Водопровідно-каналізаційні мережі.На виконання завдань Програми СЕКР на 2016 рік в даній галузі виконано наступні завдання: виконано роботи по будівництву ділянки водопроводу на вул.Львівська (м-н Довжанка); виготовлено ПКД та частково виконані роботи на об’єкті «Будівництво мережі водопроводу в кварталі інд. забудови (вул. Маковея, Самчука, О.Басараб, Н.Кобринської, О.Кобилянської, К.Левицького»; по проекту «Будівництво каналізаційних насосних станцій по вул. Галицькій і вул. Шевченка та напірного колектора від КНС до колодязя по вул. Коновальця в м. Городок » освоєно 573,154 тис.грн.; каналізовано житлові будинки по вул. Джерельна, 108,110,112,116 та по вул. Я.Мудрого,39,43,43а; виконано поточний ремонт зовнішнього водопроводу багатоквартирного житлового будинку на вул. Л.Українки; зроблено капітальний ремонт внутрішньобудинкової мережі водопостачання та каналізування будинку 114 по вул. Авіаційна та будинку 88 по вул. Авіаційна; виготовлено ПКД та проведені роботи по капітальному ремонту зовнішньої каналізації до будинків №88,93,94,96,114 на вул. Авіаційна; проведено капітальний ремонт внутрішньобудинкової мережі водопостачання будинку 119 по вул. Авіаційна.

## 1.7.Соціальне забезпечення. Надання адміністративних послуг.

Станом на 1 січня 2107 року кількість населення міста Городок становить 16 257 осіб що у порівнянні з 2016 роком більше на 39 осіб, тобто у місті спостерігається природній приріст населення. Загальна чисельність жителів міста становить 23,5% у структурі населення району в цілому.

Відділом державної реєстрації та надання адміністративних послуг Городоцької міської ради впродовж року надано 2601 адміністративну послугу, в результаті чого до бюджету міста надійшло 180,010 тис. гривень. 1 липня 2016 року місто Городок отримало нові містобудівні повноваження у сфері держархбудконтролю. Відділом проведено 21 перевірку, щодо дотримання вимог містобудівного законодавства суб’єктами містобудування, зареєстровано 27 декларацій про початок будівельних робіт, 48 декларацій про готовність об’єктів до експлуатації та 31 повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Також до казни міста надійшло 26,35 тис.грн. у вигляді штрафів за порушення вчинені у сфері містобудування.

У 2016 році мешканцям міста видано 93 довідки-характеристики, 5705 довідки про склад сім’ї та реєстрацію, 247 актів обстеження житлово-побутових умов надання матеріальних допомог та для оформлення субсидій.

Значну долю у системі соціальної підтримки населення займають матеріальні допомоги на покращення соціально-побутових умов та на лікування мешканців міста. У 2016 році таких допомог надано на суму 258,7 тис.гривень, з них 28,6 тис.грн допомоги на поховання (13 осіб).

За підтримки приватних підприємців у січні 2016 року зорганізовано проведення для одиноких городківчан спільної святої вечері, діти-інваліди мали можливість безкоштовно переглянути циркову виставу у місті, заплановано ряд інших соціально спрямованих заходів. Міськвиконком активно співпрацює і з громадськими організаціями міста, підтримуючи їх ініціативи. Зокрема, надано матеріальну допомогу членам таких організацій як „Союз. Чорнобиль. Україна”, Асоціації інвалідів, Товариству захисту дітей-інвалідів, Всеукраїнському об’єднанню ветеранів, Спілці політв’язнів України. Спільно із керівництвом суспільно-культурних товариств „Лемківщина”, „Надсяння”, „Холмщина”, райрадою та райдержадміністрацією на високому рівні організовано проведення фестивалю-конкурсу „Пісні незабутого краю”.

### 2. Головні проблеми, що стримують економічний та соціальний розвиток міста

Для того щоб чітко сформувати реальні завдання, які стоять перед містом у 2017 році, необхідно спочатку окреслити проблеми, які стримують його розвиток, та проаналізувати шляхи їх вирішення.

На рисунку 2 можна ознайомитись з основними проблемами та викликами, що стоять перед містом.

Звичайно, на вирішення не всіх із них міська влада має вплив. Для розв’язання деяких необхідно докласти спільні зусилля влади усіх рівнів, вирішення інших стане можливим після реалізації реформи децентралізації, тобто утворення об’єднаної територіальної громади.

Реалізація завдань даної Програми у 2017 році буде спрямована на вирішення тих проблем міста, для яких у міської влади існують як фінансові так і правові інструменти.

Рис.2 Проблеми, що впливають на економічний та соціальний розвиток міста

### 3. Основні завдання на 2017 рік та шляхи їх досягнення

На рисунку три зображені основні завдання на 2017 рік.

Рис.3 Основні завдання на 2017 рік

## 3.1. Бюджет. Фінансове забезпечення розвитку міста.

На 2017 рік затверджено доходи міського бюджету у сумі 31152,67тис.грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 25 895,00 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 5 257,57тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 5 202,57 тис.грн.

В наслідок зміни адміністрування акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами (паливо) з початку року до міського бюджету даний вид податку надходить щоденно за спеціально розрахованою формулою, в середньому 25600 грн. в день. Станом на 1 квітня 2017 року надійшло 1585275,25 гривень.

На реалізацію місцевих програм передбачено 23 869,97 тис.грн.

Варто відзначити обсяги фінансування заходів Інвестиційної програми і програми ЖКГ та благоустрою. У 2015 році на реалізацію цих заходів спрямовано - 8109,14тис.грн., них за рахунок коштів місцевого бюджету - 5138,41 тис. гривень, у 2016 році - 11021,019 тис.грн., з них 9071,00тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету. Відповідно до затвердженої Програми

Інвестиційного розвитку м. Городка на 2017 рік міського бюджету передбачено провести фінансування об'єктів на суму 15538,52 тис.грн.

## 3.2.Житлово-комунальне господарство.

Спираючись на позитивний досвід 2016 року у сфері підтримки створення ОСББ та стимулювання новостворених об’єднань, шляхом співфінансування заходів і покращення стану житлового фонду, міською радою розроблено та затверджено Програму сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ на 2017-2018 роки, відповідно до заходів якої планується профінансувати виготовлення технічної документації (технічних паспортів, будинків, планів інженерних мереж,тощо) а також погашення 20% тіла кредиту отриманого на модернізацію житлового фонду з запровадженням енергозберігаючих матеріалів та технологій. Міська влада також ставить за ціль на 2017 рік продовження надання консультацій ініціативним групам з питань створення ОСББ, організацію семінарів, тренінгів, курсів тощо щодо управління житловим будинком.

Актуальним залишається питання впорядкування міського кладовища. У 2017 році на його території заплановано провести обрізку аварійних дерев, виконати роботи з відновлення доріжок та алей (прокладання бруківки), влаштувати огорожу, здійснити роботи з планування території під захоронення та засівання травою.

На КП «МКГ» покладено обов’язки щодо реалізації заходів із благоустрою в місті, а це: впорядкування зелених зон, влаштування квітників, обрізання кущів та косіння трави, закупівля та встановлення урн для сміття, санітарна очистка вулиць міста.

Завдання на 2017 рік у сфері житлово-комунального господарства:

1. Розширення матеріально-технічної бази комунальних підприємств;
2. Подальша підтримка створення ОСББ;
3. Паспортизація будинків та вулиць;
4. Інвентаризація вуличного освітлення;
5. Забезпечення чистоти і порядку в місті;
6. Влаштування огорожі та освітлення на міському кладовищі.

3.3.Діяльність підприємств комунальної форми власності.

З метою підвищення ефективності діяльності комунальних підприємств міста у 2017 році, заплановано здійснити наступні заходи:

1. Передання у генпідряд КП «Городоцьке ВКГ» об’єктів Інвестиційної програми міста як головній експлуатуючій організації мереж міста;
2. Створення дорожньої бригади на базі КП «МКГ» для проведення поточного ремонту міських доріг;
3. Підсилення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, шляхом закупівлі необхідних основних засобів;
4. Забезпечення профілактично-відновлюваних робіт на інженерних мережах, що перебувають на балансі підприємств;

## 3.4.Водопостачання та водовідведення.

Спираючись на роботу проведену у попередні періоди, у 2017 році міською владою заплановано продовжити виконання робіт у сфері водопостачання та водовідведення міста. Зокрема це водопостачання кварталу індивідуальної забудови (вул. Маковея, Самчука, О.Басараб, Н.Кобринської, О.Кобилянської, К.Левицького), продовження заміни аварійних ділянок водопроводу). Як етап підготовки до капітального ремонту дорожнього покриття вулиць Шевченка, Яворницького, Гоголя, Мартовича заплановано здійснити капітальний ремонт ділянок водопроводу на цих вулицях.

З метою зменшення втрат води та забезпечення комфорту водокористування жителів міста під час виникнення аварій на окремих відрізках міського водопроводу, заплановано провести заміну засувок на водопровідній мережі м.Городка, гідно і схемою оптимізації системи водопостачання.

Актуальним залишається питання продовження каналізування міста, з метою забезпечення його належного санітарно-екологічного стану. З метою вирішення даного проблемного питання, у 2017 році заплановано профінансувати ряд заходів із розширення каналізаційних мереж міста та модернізації існуючих. Нагальної заміни потребують 40 аераційних труб в системі очисних споруд КП «Городоцьке ВКГ».

Завдання на 2017 рік у сфері водопостачання та водовідведення:

1. Активізація роботи по суворому обліку води;
2. Капітальний ремонт напірного колектора КНС на вул.Коновальця та від вул.Стуса до вул.Комарнівська;
3. Капітальний ремонт напірного колектора КНС на вул.Комарнівська до очисних споруд;
4. Продовження робіт з каналізування житлових мікрорайонів Підгір’я, Дорошенка, Сагайдачного, Шашкевича, Хоткевича, Шевченка, Окружна, Галицька, Коновальця;
5. Продовження робіт на об’єкті «Будівництво мережі водопроводу в кварталі індивідуальної забудови (вул. Маковея, Самчука, О.Басараб, Н.Кобринської, О.Кобилянської, К.Левицького)»;
6. Будівництво водопроводу на вул.Стасюка, Огієнка, Озаркевича;
7. Капітальний ремонт ділянок водопроводу по вулицях Чайківського, Павлика (4,6,8,12), Шевченка, Яворницького, Гоголя, Мартовича;
8. Будівництво водопроводу по вул.Чорновола;
9. Заміна засувок на водопровідній мережі м. Городка згідно схеми оптимізації системи водопостачання;
10. Будівництво ливневої каналізації на вул.Івасюка.

## 3.5. Охорона навколишнього природного середовища

Основним із завдань у сфері охорони навколишнього природного середовища є організація роздільного збору ТПВ, безпосередньо на місцях їх утворення. В умовах сміттєвої кризи, що гостро стоїть перед нашим містом, кожному мешканцю варто серйозно задуматись над необхідністю мінімізації утворення побутових відходів, шляхом їх сортування.

Місто ж у свою чергу ставить перед собою завдання – забезпечити виконання договірних умов надавачами послуг, щодо вивезення та утилізації відходів.

У 2017 році заплановано відновити роботу інспекції з благоустрою м.Городка, залучати до її діяльності громадсько-активні особи, яких цікавить стан благоустрою міста. За мету поставлено продовження боротьби із несанкціонованими скидами нечистот, забрудненням навколишнього середовища

Завдання на 2017 рік у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища:

1. Очищення русла річки Верещиця;
2. Відновлення меліоративних ровів міста в т.ч. по вул Галицька;
3. Вирішення проблеми поводження з ТПВ;
4. Продовження реалізації програми з відлову, стерилізації та імунізації безпритульних собак;
5. Продовження ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території міста;
6. Обрізка дерев на міському кладовищі.

## 3.6.Дорожнє господарство.

Як і в цілому по країні, у місті спостерігається вкрай негативна ситуація зі станом доріг. Зношеність автошляхів по Україні становить 80%, це стосується як міських так і доріг загальнодержавного значення. Негативним фактором у цій сфері є також низька якість виконуваних підрядниками робіт. Це стосується і підрядників, що приходять через тендерні процедури (занижуючи ціну за рахунок зменшення витрат на влаштування дорожнього покриття, а отже економлячи на його якості і довговічності) так і місцевих підрядників, які донедавна виконували більшість робіт із поточних ремонтів автомобільних доріг міста.

З метою покращення ситуації у 2017 році заплановано провести ряд капітальних ремонтів вулиць, дорожнє покриття яких перебуває у вкрай незадовільному стані, та поточний ремонт окремих вулиць, дорожнє покриття, яких можна підтримати у задовільному стані. Для забезпечення якісного виконання даних робіт, в ролі підрядників будуть залучатися виконавці, що забезпечені кваліфікованими та професійними кадрами, відповідною технікою. При виборі підрядника буде проводитись ретельний аналіз його портфоліо.

Не можливо не відзначити вкрай негативний стан дорожнього покриття центральної дороги міста (вулиці Львівська-Перемишльська). У другому півріччі 2017 року заплановано проведення капітального ремонту автодороги державного значення М-11 Львів-Шегині (відрізок, що проходить через місто Городок) а рахунок коштів державного бюджету

Завдання на 2017 рік у сфері дорожнього господарства:

1. Капітальний ремонт доріг Яворівська, Мартовича, Гоголя, Яворницького майдан Гайдамаків, Січових стрільців, Л.Українки, Коцюбинського (район ЦРЛ), Валова, Шевченка, Я.Мудрого;
2. Облаштування пішохідних доріжок на міському кладовищі з використанням бруківки;
3. Поточний ремонт вулиць міста (Григоренка, Підгір’я, Сагайдачного, Хоткевича, Стасюка, Чорновола, Комарнівська, С.Бандери, В.Стуса, Чайківського, Павлика, Підгай, Сонячна, В.Івасюка, Коротка, Винниченка, І.Франка);
4. Капітальний ремонт заїзду між багатоквартирними житловими будинками вул.Чорновола, 10, 14;
5. Капітальний ремонт тротуарів: до залізничного вокзалу, вул.Скітник;
6. Ремонт пішохідного переходу і прилеглої території вул.Перемишльська (озеро Грабове, магазин “Електромайстер”).

## 3.7.Вуличне освітлення.

Виходячи з того, що збільшення тарифів на електрику є незворотнім і це тягне за собою збільшення витрат на утримання мережі вуличного освітлення міста, головною ціллю у 2017 році є перехід на енергоефективні LED світильники. Застосування нових світильників є економічно вигідним та обґрунтованим, тому місто поступово переходитиме на їх використання, шляхом заміни тих, що вийшли з ладу на нові LED та відмови від натрієвих ламп при реконструкції та влаштуванні нових мереж вуличного освітлення.

У 2017 році заплановано реалізувати два мікропроекту у сфері вуличного освітлення, а саме: «Реконструкція вуличного освітлення на вул.Огієнка, Стасюка, Озаркевича в м.Городок Львівської області (в т.ч. ПКД)» та «Реконструкція вуличного освітлення вулиць Валова, Нижні Пасіки, Гоголя, Мартовича, Яворницького м.Городок Львівської області (в т.ч. ПКД)».

Завдання на 2017 рік у сфері електропостачання:

1. Реконструкція вуличного освітлення вулиць Огієнка, Стасюка, Озаркевича 399,4 тис.грн.;
2. Реконструкція вуличного освітлення вулиць Валова, Нижні Пасіки, Гоголя, Мартовича, Яворницького (399,5 тис.грн), Заводська, Скітник;
3. Поточний ремонт вуличного освітлення міста;
4. Розробка проектів електропостачання вулиць Підгай, Героїв Крут,
5. Реконструкція вуличного освітлення вул.Я.Мудрого;
6. Електропостачання до кварталу наданих земельних ділянок для ведення садівництва учасникам АТО.

## 3.8.Управління комунальним майном

З метою ефективного управління комунальним майном у 2017 році заплановано передати у комерційну оренду приміщення КП «МКГ» (територія ліквідованого КП «Шляхрембуд»), що по вул.Чорновола, 8 площею 386,9м2 та територію колишньої автостоянки КП «УБ №2» на вул.Авіаційна.

У зв’язку із закінченням договору оренди із Управлінням державтоінспекції ГУМВС України (м-н Гайдамаків, 6) міською радою планується відремонтувати це приміщення та задіяти його для суспільних потреб мешканців міста (надання адміністративних послуг тощо).

Також для громадських та соціальних потреб мешканців мікрорайону вул.Авіаційна, заплановано освоїти приміщення ліквідованого КП «УБ №2» (вул.Авіаційна, 35).

У 2017 році заплановано реалізувати через процедуру аукціону п’ять земельних ділянок та одне незавершене будівництво.

На рисунку 4 можна ознайомитись із їх переліком.

Рис.4 Перелік комунального майна громади міста, запланованого для реалізації через процедуру відкритих торгів у 2017 році.

Реалізація даних об’єктів з одного боку дозволить виконати дохідну частину спеціального фонду місцевого бюджету, а з іншого стане значним поштовхом до подальшого розвитку на території міста промислової та соціальної інфраструктури, а також житлового будівництва.

Спрямовуватимемо зусилля і на продовження роботи із належного оформлення права власності на земельні ділянки, що знаходяться під об’єктами комунальної власності, адже це питання є принциповим для виконання на них будь яких робіт із капітального, ремонту, реконструкції і.т.д.

Завдання на 2017 рік у сфері управління комунальним майном

1. Розроблення та затвердження Проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж міста;
2. Інвентаризація земель міста;
3. Продовження роботи з оформлення права комунальної власності на земельні ділянки під комунальними об’єктами, зокрема: Розробка детального плану території та проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для обслуговування:

* нежитлової будівлі (приміщення Ощадбанку та фінуправління) на м-ні Гайдамаків, 27;
* дитячої музичної школи за адресою вул.Львівська, 17;
* будівель Городоцької міської ради за адресою м-н Гайдамаків, 6;
* нежитлової будівлі (приміщення військомату) за адресою вул.Львівська, 3;
* нежитлової будівлі КУ «Центр»Спорт для всіх» на вул.Паркова,7;
* нежитлової будівлі неврологічного відділення Городоцької ЦРЛ на вул.Я.Мудрого,2

## 3.9. Соціальне забезпечення

Станом на 1 січня 2107 року кількість населення міста Городок становить 16 257 осіб що у порівнянні з 2016 роком більше на 39 осіб, тобто у місті спостерігається природній приріст населення. Загальна чисельність жителів міста становить 23,5% у структурі населення району в цілому.

Головною метою цієї сфери є створення цілісної системи соціальних послуг, яка б відповідала потребам осіб, які потрапили у складні життєві обставини.

Основні завдання на 2017 рік у соціальній сфері:

1. провести фінансування в повному обсязі Програми соціального захисту та соціального забезпечення населення міста Городка на 2017 рік;
2. залучати спонсорські кошти для надання допомог малозабезпеченим верствам населення міста, в т.ч. громадським організаціям інвалідів м.Городка;
3. провести скоординовані заходи по підтримці дітей із соціально-незахищених сімей в питаннях забезпечення їх продуктами та одягом;
4. аналіз стану виконання обов’язків опікунами, піклувальниками та помічниками тимчасово хворих громадян;
5. надання ритуальних послуг за рахунок міського бюджету, пов’язаних із похованням самотніх, непрацюючих громадян, ветеранів війни.

## 3.10.Спорт

Фундамент для успішного функціонування та розвитку спорту у місті було закладено у 2016 році, шляхом передачі на баланс комунальної установи Городоцької міської ради «Центр «Спорт для всіх» міського стадіону, а також стадіону на вул.Авіаційна та спортивних майданчиків на вул. Комарнівська та Галицька.

З метою зміцнення матеріально-технічної бази міського стадіону, у 2016 році в спортивному корпусі замінено 6 вікон. У 2017 році міська влада ставить перед собою ціль провести капітальний ремонт спортивного корпусу, стадіону. Особливо актуальним це питання є у зв’язку із тим, що у 2016 році на його базі вдалось створити три спортивних гуртки, а саме: гирьовий спорт, тхеквондо ВТФ та важка атлетика. Дітям, що займаються у цих гуртках необхідно створити усі умови для комфортного, безпечного та ефективного тренування, та умови для проведення відповідних змагань різних рівнів.

У 2017 році заплановано також виготовити проектно-кошторисну документацію на облаштування спортивного майданчика із штучним покриттям, за адресою вул Шевченка, 7, а також на облаштування трибун та бігової доріжки на міському стадіоні, з метою залучення коштів із усіх можливих джерел для втілення цих проектів у життя.

Завдання на 2017 рік у сфері спорту:

1. Реконструкція спортивного корпусу стадіону на вул.Шевченка, 7;
2. Облаштування спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.Шевченка, 7 (виготовлення ПКД);
3. Облаштування трибун міського стадіону;
4. Виготовлення технічної документації на спортивні майданчики;
5. Влаштування дитячого-спортивного майданчика по вул. Львівській (мікрорайон Довжанка);
6. Влаштування дитячого-спортивного майданчика по вул. Огієнка.

Окрім зміцнення матеріально-технічної бази, велика увага у сфері спорту повинна приділятись організаційно-масовій роботі, пропаганді фізичної культури та спорту, фізкультурно-оздоровчій та спортивній роботі. Саме тому Програмою розвитку фізичної культури і спорту на 2017 рік поставлені такі завдання:

1. Регулярно висвітлювати на сторінках часописів «Народна думка» та «Голос Ратуші» агітаційні, просвітницькі матеріали фізкультурно-оздоровчого спрямування;
2. Щорічно визначати та урочисто нагороджувати кращих спортсменів, тренерів, меценатів року у галузі спорту;
3. Відзначати провідних спортсменів та тренерів міста відповідно до «Положення про грошові винагороди міського голови м. Городка провідним спортсменам та тренерам міста з олімпійських та неолімпійських видів спорту»;
4. Сприяти розвитку міських спортивних клубів, створенню нових спортивних клубів в місті, діяльності дитячих юнацьких спортивних шкіл міста;
5. Надавати практичну допомогу з питань організації спортивно-масової роботи загальноосвітнім школам, підприємствам, організаціям, установам і спортивним клубам міста;
6. Проводити спортивно-масові заходи в місті з нагоди Дня міста, Дня молоді, Дня Незалежності, Дня фізичної культури і спорту, Спартакіади інвалідів;
7. Розробити заходи в кожній загальноосвітній школі, дитячих установах міста, спортивних клубах на виконання даної програми;
8. Запрошувати на роботу кваліфікованих тренерів та сприяти вирішенню їх соціально-побутових проблем;
9. Провести міські та взяти участь у районних змаганнях по мініфутболу, шахах, шашках, настільному тенісу, важкій атлетиці, гирьовому спорту, тхеквондо ВТФ, настільному тенісу, волейболу, айкідо та інших видах спорту;
10. Проводити турніри з різних видів спорту, залучаючи дітей зі шкіл згідно календаря змагань.

## 3.11.Культурно-освітня сфера

З метою зміцнення авторитету органу місцевого самоврядування, забезпечення неперервності і ефективності процесу розбудови держави, зростання ролі міста в економічних, політичних та культурних відносинах, виходячи з необхідності підвищення рівня політичної свідомості та громадянської активності мешканців міста, відродження духовності, збереження історичної пам’яті нації і виховання у підростаючого покоління почуття патріотизму та відповідальності за майбутнє незалежної української держави, залучення всіх категорій та верств населення до відзначення державних та народних свят, проведення міських заходів, збереження історичних, національних традицій розроблено та затверджено Програму проведення заходів з відзначення державних, національних, професійних, релігійних свят та мистецьких заходів у м. Городку на 2017 р. На реалізацію заходів якої у 2017 році передбачено 160,00тис.гривень.

Задля створення умов для збереження здоров'я дітей та молоді, підвищення рівня освітнього та культурного розвитку розроблено Програму фінансування освітньої галузі, дошкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров’я та культури на території м.Городка.

Основні напрямки та заходи, відповідно до розробленої програми у 2017 році:

* посилення соціального захисту дітей дошкільного віку;
* підвищення рівня науково-методичного забезпечення працівників дошкільних закладів, закладів освіти, культури та охорони здоров’я;
* збереження, розвиток та підтримка мережі зазначених об’єктів;
* створення умов для виховання дітей та молоді, розвитку їх здібностей;
* робота гуртків та організація культурно-масових заходів;
* фінансування наступних проектів, а саме:

а) Придбання сценічних костюмів для народного танцювального колективу «Галичина» Відділу культури Городоцької РДА в сумі 100,00тис.грн.;

б) «Капітальний ремонт (заміна дерев'яних віконних та дверних блоків на металопластикові) у ДНЗ №3 "Барвінок" в м. Городок Львівської області вул.Запорізької Січі,4» в сумі 39,015тис.грн.;

в) «Придбання обладнання (проектору, екрану, ноутбуків) для потреб ДНЗ №3» в сумі 15,625тис.грн.;

г) Заміна насосу підкачки води в ДНЗ №3 «Барвінок» по вул.Запорізької Січі,4 в м. Городок Львівської області в сумі 12,797тис.грн.;

д) Виготовлення ПКД на «Капітальний ремонт фасаду загальноосвітньої школи І ступеня – гімназія, корпус №3 (школа-інтернат, навчальні класи) на вул. Львівська, 4 в м. Городок Львівської області» в сумі 15,00тис.грн.;

е) закупівля дверей для АЗПСМ м.Городок вул.Авіаційна, 35 в сумі 20,00тис.грн.

Нагальним для міста залишається питання недостатнього забезпечення дітей дошкільною освітою.*.*

У 2017 році на баланс міської ради буде передано приміщення колишньої школи соціальної реабілітації, у м.Городок на вул.Підгір’я, 2, де заплановано облаштувати дошкільну установу. На виготовлення ПКД на «Реконструкцію нежитлової будівлі під дитячий навчальний заклад на вул.Підгір’я, 2 в м.Городок Львівської області» з міського бюджету передбачено 200,00тис.гривень.

Інвестиційною програмою міста передбачено коригування проектно-кошторисної-документації на будівництво дитячого дошкільного закладу на 150 місць по вул.Авіаційній. Будівництво даного об’єкту є дороговартісним (25,5 млн.грн. у цінах 2014 року) тому для його здійснення, варто залучати кошти бюджетів усіх рівнів.

У 2017 році міською радою заплановано реалізацію проекту “Ремонтно-реставраційні роботи по бібліотеці для дорослих і дітей в м.Городок по вул.Мартовича,3» в тому числі виготовлення ПКД. Оскільки будівля має історико-архітектурне значення та перебуває у аварійному стані, у поточному розі заплановано здіснити підсилення фундаментів, заін’єктування тріщин у стінах будівлі, влаштування по всіх внутрішніх і зовнішніх стінах в рівні перекриття першого поверху монолітних залізобетонних поясів, армування залізобетонних поясів, повна заміна існуючого перекриття першого поверху (горищного перекриття) на монолітне залізобетонне.

За кошти спонсорів заплановано відновити роботу басейну у ДНЗ «Барвінок».

## 3.12.Інвестиції

З метою залучення у місто інвесторів, заплановано реалізацію на аукціоні представленого вище, комунального майна міста.

Варто відзначити, що у 2016 році до розвитку міста долучились такі інвестори як ФОП Котис Ю.І. та Павлусь Ю.В. (відкриття ринку змішаного типу на вул.І.Франка), ТзОВ ПРАТ «Еталон» (проведення реконструкції з розширенням існуючої автостанції).

У 2017 році ФОП Котис Ю.І. та Павлусь Ю.В. готові долучитись до облаштування бруківкою площі на вул.І.Франка під стоянку автомобільного транспорту.

Акціонером ТзОВ ПРАТ «Еталон» П.Кошиком викуплено корпоративні право ТОВ «Кріо», що орендує земельну ділянку на вул.Стуса під ринок «Острів». Інвестором задекларовано у 2017 році побудову торгівельного комплексу із всією інфраструктурою.

Промислові підприємства що здійснюють успішну діяльність на території міста, також декларують розширення своєї діяльності у 2017 році.

### Перелік галузевих програм, які фінансуватимуться у 2017 році за кошти бюджету міста

тис.грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва програми** | **Розробник проекту програми** | **Розмір фінансування на 2017 рік** |
| **1** | Програма фінансування освітньої галузі, дошкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров’я та культури на території  м.Городка | Відділ економіки, бюджету та комунального майна | 202,437 |
| **2** | Програма організації та проведення у 2017 році оплачуваних громадських робіт для незайнятого населення міста Городка | Відділ економіки, бюджету та комунального майна | 10,00 |
| **3** | Програма інвестиційного розвитку м.Городка на 2017 рік | Відділ містобудування архітектури та ЖКГ | 16358,52 |
| **4** | Програму сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ на 2017-2018 роки, що додається | Відділ містобудування архітектури та ЖКГ | 260,00 |
| **5** | Програма по охороні та раціональному використанню земель, підвищенню родючості ґрунтів і покращення угідь на 2016-2017 роки | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища |  |
| **6** | Програма проведення заходів з відзначення державних, національних, професійних, релігійних свят та мистецьких заходів у м.Городку на 2017 рік | Секретар ради | 160,00 |
| **7** | Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Городка на 2017 рік | Відділ містобудування архітектури та ЖКГ | 6062,00 |
| **8** | Програма соціального захисту та соціального забезпечення населення міста Городка на 2017 рік | Відділ звернень громадян, документообігу та соціальних питань | 200,00 |
| **9** | Програма розвитку земельних відносин на території м.Городка на 2016-2017 роки | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища | 399,00 |
| 10 | Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Городку на 2017 рік |  | 1739,300 |
| 11 | Програма оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна, що знаходяться на території громади міста Городка на 2017 рік | Відділ економіки, бюджету та комунального майна | 25,00 |
| 12 | Програму фінансової підтримки комунальних підприємств м.Городка | Відділ економіки, бюджету та комунального майна | 163,945 |
| 13 | Програма охорони навколишнього природного середовища м. Городка на 2015 – 2017 рр | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища | 2116,832 |
| 14 | Програма розвитку партнерства, міжнародної технічної допомоги, співпраця з громадськими організаціями та благодійними фондами на 2015-2017 рр. | Відділ економіки, бюджету та комунального майна | 23,20 |
| 15 | Програма підтримки КП «Редакція міської газети «Голос ратуші» та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2015-2017 рік | Секретар ради | 300,000 |
| 16 | Програма поводження з твердими побутовими відходами м.Городок на 2016-2017 роки | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища |  |